## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
Prilog 1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA BRINJE |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE BRINJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2022.-31.12.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 30.01.2023.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne uprave | Osiguravanje sredstva za rad za materijalne i ostale rashode, a odnose se na rashode potrebne za djelokrug rada predstavničkog tijela odnosno općinskog vijeća | prosinac tekuće godine | broj donesenih akata iz djelokruga općinskog vijeća | 200 | 220 | 110 | 79982.8 | DA | PROVEDENO | Provodi se u skladu s planom, tijekom izvještajnog razdoblja redovno se vršilo financiranje predstavničkog i izvršnog tijela te Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje. Financiranje uključuje rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. (Vijećnici dobivaju naknade po održanoj sjednici, a predsjednik vijeća i zamjenik predstavnika svaki mjesec). | PROVEDENO
U TIJEKU
KAŠNJENJE
|  |  | Planiranje i podmirenje rashoda vezanih uz djelokrug rada nositelja izvršnih ovlasti, odnosno načelnika, a odnose se na materijalne rashode poslovanja | prosinac tekuće godine | broj donesenih akata iz djelokruga načelnika | 220 | 240 | 200 | 230858.72 | DA | PROVEDENO |  | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
2 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije | Osiguranje financijskih sredstava za materijalne i ostale rashode te za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | prosinac tekuće godine | broj zaposlenika JUO | 8 | 8 | 9 | 217214.37 | DA | PROVEDENO | Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s planom. Osiguranje financijskih sredstava za: Sredstva za Mjesne odbore, Tekuća pričuva proračuna, Izdaci za cvijeće, vijence i svijeće, Izdaci za provođenje Izbora, Izdaci platnog prometa, Telefon, pošta, prijevoz – općinski troškovi, Komunalne usluge za općinske prostore (voda, smeće, plin, pričuva i drugo), Premije osiguranja zaposlenih, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Izdaci za nabavu kalendara, rokovnika, čestitke i dr., Rashodi za opće dobro - gorivo i drugo, Sredstva za članarine - Hrvatska zajednica općina i LAG Lika.
3 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Pravno normativni poslovi | Donošenje odluka, akta i rješenja | prosinac tekuće godine | broj izdanih rješenja | 1200 | 1250 | 360 | 179584.44 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s planom. Donijeto je 360 rješenja i to: rješenja za materijalna prava zaposlenih, rješenja o godišnjim odmorima, rješenja za komunalne naknade, troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade po podnesenom zahtjevu (12 godišnje) jednokratne novčane naknade, rješenja za novorođenu djecu, i sl. Mjera obuhvaća djelokrug JUO-a, (prikazana stavka za troškove odvjetnika i javnog bilježnika)
4 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | Modernizirati, informatizirati i unaprijediti sustav lokalne uprave | prosinac tekuće godine | broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S | 1 | 1 | 1 | 1205108.03 | DA | PROVEDENO | Instalirana usluga e-novorođenče. Provedbom mjere korisnici elektronički mogu ostvariti svoje pravo (u mjeri je potrebno ažurirati postavljeni pokazatelj, u financijskom prikazu obuhvaćena reprezentacija, plaće djelatnika, seminari i literatura za usavršavanje zaposlenika, nabava sitnog inventara, knjigovodstveni program i sl.)
5 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | Provođenje aktivnosti za učinkovito i kvalitetno upravljanje javnim prostorom i imovinom | prosinac tekuće godine | broj poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice | 14 | 14 | 14 | 747039.92 | DA | PROVEDENO | Održavanje se provodi u skladu s planom, a navedene aktivnosti za koje izdvaja sredstva u svom proračunu: Korištenje vozila u vlasništvu Općine (gorivo, održavanje, osiguranje), Grijanje prostora u vlasništvu općine – lož ulje, Električna energija – općinski prostori, Građevinski objekti u vlasništvu Općine – održavanje, Usluge čuvanja imovine – objekata, Premije osiguranja ostale imovine, Kupnja osobnog automobila, Priključak električne energije na objekte u vlasništvu općine, Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Mjesnog odbora Jezerane.
[5 empty] | broj službenih vozila | 3 | 3 | 3 | 58620.82 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | broj stanova u vlasništvu samoupravne jedinice | 12 | 12 | 12 | 14956.89 | DA | PROVEDENO
6 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Redovne i izvanredne aktivnosti lokalne uprave | Organizirati i provoditi redovne i izvanredne aktivnosti lokalne uprave | prosinac tekuće godine | broj organiziranih događanja i manifestacija | 10 | 12 | 4 | 213413.58 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena za izvještajno razdoblje, ostale manifestacije se događaju u drugih 6 mj. 2022. godine. Reprezentacija - konzumacija jela- Promocija i oglašavanje općine, Radijsko informiranje, Izdaci za Dan općine Brinje -Velika Gospa, Malonogometni turnir za Veliku Gospu, Troškovi zbrinjavanja pasa lutalica, Pomoć građanima - elementarna nepogoda, Provedba Programa Zaželi, Obilježavanje obljetnica (Žuta lokva, 138. i dr.) reprezentacija.
7 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Javni dug Općine Brinje | Osigurati sredstva za javni dug Općine | prosinac tekuće godine | broj preostalih rata kredita | 37 | 47 | 11 | 1205973.66 | NE | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblja uredno se provodila otplata kredita od kojih Općina Brinje ima 3 kredita, od njih 2 dugoročna i 1 kratkoročni. 1. Dugoročni kredit ima 96 rata te se još ne otplaćuje, a otplata počinje 10/23. 2. Dugoročni ima još 24 rate za otplatu, a otplaćeno je 24 rate. 3. kratkoročni kredit podignut 2021. godine je otplaćen u cijelosti, dok je u otplati kratkoročni kredit podignut 2022. godine
8 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture | Održavati i rekonstruirati postojeću te izgraditi novu prometnu infrastrukturu | prosinac tekuće godine | km novih javnih prometnica | 7 | 9 | 3.821 km | 3772456.05 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s planom. Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture s financijskim planom za 2022. godinu na području Općine Brinje određuje se održavanje nerazvrstanih cesta što uključuje sljedeće: sredstva za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Brinje, sredstva za radove na održavanju nerazvrstanih neasfaltiranih cesta – rad stroja popravak rupa i razgrtanje materijala, sredstva za sanaciju i nasipavanje, popravak gore navedenih nerazvrstanih cesta – nabava materijala, te održavanje potpornog zida za cestu u Ulici popa Marka Mesića kod vrtića..Cijena je dobivena na temelju cijene izvedenih radova odnosno na temelju ispostavljene situacije.
9 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Održavanje javnih površina | Uređivati i održavati javne površine | prosinac tekuće godine | m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina | 10000 | 10000 | 5000 | 158597.73 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s planom. Održavanje javnih površina obavlja komunalno društvo iz Brinja na temelju ugovora o povjerenim poslovima.
10 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Unaprjeđenje energetske infrastrukture | Održavati i rekonstruirati postojeću te izgraditi novu energetsku infrastrukturu | prosinac tekuće godine | broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 200 | 250 | 9 | 188743.75 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz financiranje iz ESIF kredita gdje planira zamjena oko 300 rasvjetnih tijela. Tu pripadaju održavanje, izgradnja i modernizacija javnje rasvjete. Posebno se to odnosi na naselja Vodoteč i Stajnica u kojima se radi na izgradnji nove jave rasvjete i rekonstrukciji postojeće javne rasvjete. U svim naseljima na području Općine Brinje uređuje se održavanje javne rasvjete.
11 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Izgradnja i uređenje građevina i uređaja javne namjene | Rekonstruirati, održavati, opremiti i izgraditi građevine i uređaje javne namjene | prosinac tekuće godine | broj energetski obnovljenih objekata javne namjene | 1 | 1 | 1 | 786651.51 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena za 12/22 u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Općina Brinje u svom proračunu izdvaja sredstva za navedene aktivnosti: Društveno interpretacijski dom Lipice, Rekonstrukcija i opremanje zgrade javne namjene u Frankopanskoj 35, Tržnica je završena.
12 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | Unaprijediti i izgraditi održivi sustav vodoopskrbe i odvodnje | prosinac tekuće godine | broj novih korisnika priključenih na vodovodnu/kanalizacijsku mrežu | 9 | 12 | 5 | 25000 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena a provelo ju je je Trgovačko društvo Vodovod d.o.o Brinje, kojem je Općina osnivač. Izgradnja vodovodne mreže – putem Vodovoda Brinje, Kapitalna donacija – Vodovod.
13 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | Osiguranje sredstava za komunalna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti na području Općine Brinje te održavanje groblja i mrtvačnica | prosinac tekuće godine | broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 28 | 30 | 30 | 15312.5 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe i provodi je Komunalno društvo d.o.o Brinje, kojem je osnivač Općina Brinje.
14 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Poticanje održivog razvoja poljoprivrede | Unaprijediti održivi razvoj poljoprivrede | prosinac tekuće godine | ukupan broj OPG-ova | 605 | 610 | 605 | 55450 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s predvidenom dinamikom provedbe. Sufinaciranje dovoza vode na opg-ove korisnicima koji nemaju pristup vodovodu ili je suša kao elementarna nepogoda. Tu pripadaju: prijevoz vode, osjemenjivanje krava i izorazba za sigurno rukovanje.
15 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | Provoditi aktivnosti za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | prosinac tekuće godine | ukupan broj poduzeća | 23 | 25 | 23 | 66000 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu sa predviđenom dinamikom provedbe. Izdaci za linijski prijevoz (sufinanciranje linijskog prijevoza za učenike iz grada Otočca)
16 | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Poticanje održivog razvoja turizma | Poticati rad turističke zajednice te organizirati razne turističke manifestacije | prosinac tekuće godine | ukupan broj turističkih noćenja | 1384 | 1500 | 2747 | 96740.99 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brinje, (Castle rock festival od 14.-23.07.22., 80.-te i kino na otvorenom, Proslava blagdana sv. Marije Magdalene u Stajnici 23.07.2022., Najbolji kotlić Brinja 05.08.2022., Proslava Dana Općine Brinje 14.08.2022., Doček Nove godine u podne 31.12.2022.).
17 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Redovna djelatnost vrtića | Osigurati sredstva za redovnu djelatnost vrtića | prosinac tekuće godine | ukupan broj upisane djece | 37 | 40 | 37 | 942721.94 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena se u skladu s planom. Redovan rad vrtića i ostale javne potrebe u području predškolskog odgoja i obrazovanja odnose se na sufinanciranje i unapređenje standarda predškolskog odgoja i obrazovanja te opremanje ili adaptaciju objekata dječjeg vrtića (gradnja igrališta kod vrtića).
18 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | Osiguranje sredstava za poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | prosinac tekuće godine | ukupan broj učenika | 186 | 190 | 186 | 153934.78 | DA | PROVEDENO | Mjera je provodena se u skladu s predvđenom dinamikom provedbe. Općina Brine sufinancira 10% iznosa mjeseče karte za prijevoz učenika. Sufinanciraju se i stipedije, radni materijali, te prehrana za učenike.
19 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Poticanje razvoja sporta i rekreacije | Osigurati uvjete za održavanje sportskih aktivnosti | prosinac tekuće godine | broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja | 6 | 8 | 7 | 280000 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe gdje rekonstrukcija nije započeta jer nije bilo raspisanog poziva za sufinanciranje..
20 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | Osigurati sredstva za pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | prosinac tekuće godine | broj korisnika socijalnih usluga | 30 | 35 | 24 | 181260.71 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena se u skladu s planom. Tu pripadaju: podmireni troškovi stanovanja korisnicima minimalne zajamčene naknade, socijalnu zaštitu građana u vidu poticajnih mjera zapošljavanja HZZ-a ili doznačivanje sredstava za ogrjev korisnicima ZMN, jednokratne naknade.
21 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana | Rekonstrukcija prostorija u Domu zdravlja te sufinanciranje zdravstvenih djelatnika na području Općine Brinje | prosinac tekuće godine | broj obnovljenih javno zdravstvenih ustanova | 1 | 1 | 1 | 34929.48 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu sa predviđenom dinamikom provedbe. Općina Brinje u svom Proračunu izdvaja sredstva za aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana kroz navedeno: - Projekti - Postor u Dom zdravlja - 2.dio, - Rekonstrukcija prostora u Domu zdravlja - 2.dio, - Sporazum – Sufinanciranje zdravstvenih radnika – Ambulanta Brinje, - Tekuće donacije – sufinanciranje pripravnosti i dežurstva u Domu zdravlja,
22 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | Unaprijediti, razviti i modernizirati sustav zaštite i spašavanja | prosinac tekuće godine | broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava | 1 | 1 | 0 | n/p | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena i obuhvaća suinanciranje DVD-a, sezonaca, HGSS-a , Hrvatskog crvenog križa, deratizacije i dezinskecije.
[5 empty] | broj intervencija zaštite i spašavanja | 1 | 1 | 70 | 479475 | DA | PROVEDENO | Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s planom. Sufinancirano je 70 intervencija, a godišnji iznos sufinancaranja iznosi 480.000 kn
23 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima | Provoditi aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja | prosinac tekuće godine | broj novoizgrađenih stambenih jedinica | 0 | 1 | 0 | 603411.89 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s palnom, ali kao pokazatelj je postavljen završetak građenja Kulturnog doma Lipice, u 2022. godini i on je ostvaren. (Postavljeni pokazatelj o novoizgrađenim stambenim jedinicama je potrebno ažurirati) prihvatljiviji bi bio pokazatelj broj završenih postupaka s obzirom da su potrebne aktivnosti procjene i ostale geodetske usluge i razni priključci npr. El. energije. Kulturni dom Lipice je uključen i u mjeru Izgradnja i uređenje građevina i uređaja javne namjene za aktivnost energetske obnove građevine
24 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | Provoditi aktivnosti vezane za prostorno planiranje | prosinac tekuće godine | broj izrađenih projekata | 3 | 4 | 9 | 231000 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Do 12/22 ima 9 izrađenih projekata (projektna dok. Groblje Križpolje, potporni zid kod crkve, modernizacija rasvjete, izrada projektne dokumentacije, kapitalna pomoć Komunalcu.
25 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Aktivnosti vezane za demografsku revitalizaciju Općine | Poticati demografsku revitalizaciju Općine | prosinac tekuće godine | broj novorođene djece | 15 | 17 | 20 | 83500 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s planom. Općina Brinje daje 3.500,00 kn za svako novorođeno dijete i poklone za djecu do 4-og razreda.
26 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | Organizirati kulturne manifestacije i događanja, poticati rad vjerskih zajednica te promicati kulturu i kulturni sadržaj | prosinac tekuće godine | broj organiziranih kulturnih manifestacija | 15 | 17 | 4 | 182931.2 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u skladu s planom potreba u kuluri, uređenja općine, obilježavanje vjerskih događanja, (Kulturni centar).
[5 empty] | broj posjetitelja podržanim mjestima i atrakcijama | 3000 | 3100 | 1730 | N/p | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena u suradnji s turističkom zajednicom.
27 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Civilno društvo i udruge | Poticati rad civilnog društva i udruga | prosinac tekuće godine | broj udruga koji djeluju na području Općine | 23 | 23 | 25 | 169003.67 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena. 2 nove osnovane udruge - udruga "Notalika" i "Moto klub Brinje", financiranje udruga i udruga u školstvu.
28 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Očuvanje kulturne baštine | Zaštititi i očuvati sakralne objekte | prosinac tekuće godine | broj sakralnih objekata | 9 | 9 | 9 | 50000 | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Sufinanciranje svetkovina Ivanja, sve Petar I Pavao, Antonja, Jurjeva, Sveti Vid, Križeva, Župe Letinac, Križpolje, BDM Brinje, Fabijan i Sebastijan te Pravoslavna crkva
29 | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | Provoditi aktivnosti vezane za očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | prosinac tekuće godine | broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 900 | 950 | 900 | n/p | DA | PROVEDENO | Mjera je provedena od strane Komunalnog društvo d.o.o Brinje, a osnivač je Općina Brinje
[5 empty] | količina komunalnog otpada (u tonama) | 600 | 550 | 500t | 163479.95 | DA | PROVEDENO | Mjera se provodi se u skladu s planom, nju također provodi Komunalno društvo d.o.o Brinje, kojem je osnivač Općina, nije ništa plaćeno po sporazumu jer "Babina gora" još nije proradila, odvoz kontenjera za općinu, sufinanciranje nabave komunalne opreme - kante za odvojeno prikupljanje otpada, Javorov vrh monitoring.
| Datum: | 30. siječnja 2023. godine
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Kristina Kolak, mag. iur.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA OPĆINSKI NAČELNIK ZLATKO FUMIĆ
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja