Brinje, srpanj 2022.

****

 **Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Brinje za razdoblje 2021.-2025. godine**

Izvještajno razdoblje: 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine Nositelj izrade: Općina Brinje

***SADRŽAJ***

[UVODNE NAPOMENE 1](#_Toc110427358)

[1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 2](#_Toc110427359)

[2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 3](#_Toc110427360)

[2.1. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA 4](#_Toc110427361)

[2.2. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA 6](#_Toc110427362)

[2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA 7](#_Toc110427363)

[3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 23](#_Toc110427364)

[PRILOG 1. - Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S 24](#_Toc110427365)

# UVODNE NAPOMENE

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine", broj 89/18.), sa svrhom definiranja provedbe ciljeva usklađenih s hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja, a vrijedi za trajanje mandatnog razdoblja čelnika.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Brinje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine izrađuje se u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17), u kojem izvješćuje, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/19) te u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (Dokument: UI-PGI/PP-2 Inačica: 1.0, lipanj 2022.).

# 1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Na temelju članka 13. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), Općinski načelnik Općine Brinje dana 09. prosinca 2021. godine donosi Provedbeni program Općine Brinje za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine. Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i vrijedi za taj mandat.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe sa nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

**Razvojne potrebe Općine Brinje za društvene djelatnosti bile su:**

• unapređenje društvenog standarda poticanjem razvoja obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite,

• osigurati osnovne materijalne, prostorne i druge uvjete udrugama civilnog društva,

• poticati rad udruga koje svojim programima i radom djeluju s ciljem povećanja kvalitete života na području Općine, te pridonose većoj socijalnoj pravednosti.

**Razvojni potencijali u ovom segmentu su:**

• brojne udruge civilnog društva postojeći kapaciteti unutar udruga civilnog društva,

• sufinanciranje javnih potreba u školstvu, sportu i kulturi,

• program Zaželi,

• nastavak provedbe socijalnih i poticajnih mjera.

**Što se tiče gospodarstva, razvojne potrebe Općine Brinje su:**

• ubrzati rast gospodarskih aktivnosti u cilju iskorištavanja prednosti i raspoloživih resursa,

• težiti stvaranju usklađenog modela gospodarskog razvitka,

• poticati one gospodarske aktivnosti, kojih je posljedica povećana cirkulacija ljudi, dobara i usluga,

• povećati efikasnost upravljanja i organiziranosti pojedinih poduzeća, težiti rastu investicijskih aktivnosti uz očuvanje ekološki vrijednog područja, a u skladu s donesenim razvojnim planovima i programima,

• stvarati preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta, a naročito u malom i srednjem poduzetništvu te obiteljskim gospodarstvima (usmjerenih i prema turističkoj djelatnosti).

**Razvojni potencijali u ovom segmentu su:**

• nosioci poljoprivredne proizvodnje u Općini čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

• velik broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

• kapaciteti za drvnu proizvodnju,

• uslužne djelatnosti u obliku obrta.

# 2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Od ukupno 29 mjera utvrđenih Provedbenim programom Općine Brinje za razdoblje 2022. – 2025. godine, tijekom izvještajnog razdoblja za vremenski period od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, provedba je započela za svih 29 mjera.

U nastavku se daje sažeti prikaz podataka o statusu svake pojedine mjere, ostvareni napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, a kao sastavni dio Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Brinje za razdoblje 2021. – 2025. godine, od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. je i Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S gdje su vidljivi financijski izdaci Općine Brinje za svaku pojedinu mjeru odnosno aktivnost/projekt.

Općina Brinje je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu 5 razvojnih prioriteta:

1. Razvoj i unaprjeđenje lokalne uprave i administracije

2. Poboljšanje, izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture

3. Održivi razvoj poljoprivrede i konkurentnog gospodarstva te unaprjeđenje turizma

4. Podizanje razine kvalitete života lokalnog stanovništva i društvene infrastrukture

5. Zaštita kulture i kulturne baštine te očuvanje i zaštita prirodnog okoliša,

te nekoliko projekata:

1. Modernizacija javne rasvjete,

2. Parkiralište kod zgrade Općine – geodetski snimak

3. Nogostup uz D23 Križpolje – geodetski snimak

4. Plan sanacije divljih odlagališta

5. Nogostup uz D23 Križpolje – idejno rješenje

6. Strojarski projekt grijanja – DKC i zgrada Općine

7. Potporni zid pored crkve u Brinju

8. Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja Civilne zaštite

9. Parkiralište kod zgrade Općine – glavni i izvedbeni projekt

• **U nastavku više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera.**

## 2.1. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

U ovom Polugodišnjem izvješću iskazane su ostvarene vrijednosti koje su provedene prema mjerama navedenim u Provedbenom programu Općine Brinje za razdoblje 2022.- 2025. Ukupno je 29 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja. Od 29 mjera kojima je započela provedba, status „U tijeku“ ima 25 mjera, dok 3 mjere imaju status „Provedeno“, preostala mjera pod rednim brojem 5 koja ima 3 pokazatelja rezultata ima status „U tijeku“ te su 2 pokazatelja rezultata u statusu „Provedeno“.

*Tablica 1* *Prikaz statusa provedbe mjere*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.BR. | NAZIV MJERE | KLJUČNE AKTIVNOSTI | STATUS PROVEDBE |
| 1 | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne uprave | Osiguravanje sredstva za rad za materijalne i ostale rashode, a odnose se na rashode potrebne za djelokrug rada predstavničkog tijela odnosno općinskog vijeća | **U TIJEKU** |
| Planiranje i podmirenje rashoda vezanih uz djelokrugrada nositelja izvršnih ovlasti, odnosno načelnika, a odnose se na materijalne rashode poslovanja | **U TIJEKU** |
| 2 | Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije | Osiguranje financijskih sredstava za materijalne i ostale rashode te za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | **U TIJEKU** |
| 3 | Pravno normativni poslovi | Donošenje odluka, akta i rješenja | **U TIJEKU** |
| 4 | Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | Modernizirati, informatizirati i unaprijediti sustav lokalne uprave | **PROVEDENO** |
| 5 | Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | Provođenje aktivnosti za učinkovito i kvalitetno upravljanje javnim prostorom i imovinom | Broj poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice **PROVEDENO** / broj službenih vozila **PROVEDENO** / broj stanova u vlasništvu samoupravne jedinice **U TIJEKU** |
| 6 | Redovne i izvanredne aktivnosti lokalne uprave | Organizirati i provoditi redovne i izvanredne aktivnosti lokalne uprave | **PROVEDENO** |
| 7 | Javni dug Općine Brinje | Osigurati sredstva za javni dug Općine | **U TIJEKU** |
| 8 | Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture | Održavati i rekonstruirati postojeću te izgraditi novu prometnu infrastrukturu | **U TIJEKU** |
| 9 | Održavanje javnih površina | Uređivati i održavati javne površine | **U TIJEKU** |
| 10 | Unaprjeđenje energetske infrastrukture | Održavati i rekonstruirati postojeću te izgraditi novu energetsku infrastrukturu | **U TIJEKU** |
| 11 | Izgradnja i uređenje građevina i uređaja javne namjene | Rekonstruirati, održavati, opremiti i izgraditi građevine i uređaje javne namjene | **PROVEDENO** |
| 12 | Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | Unaprijediti i izgraditi održivi sustav vodoopskrbe i odvodnje | **U TIJEKU** |
| 13 | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | Osiguranje sredstava za komunalna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti na području Općine Brinje te održavanje groblja i mrtvačnica | **U TIJEKU** |
| 14 | Poticanje održivog razvoja poljoprivrede | Unaprijediti održivi razvoj poljoprivrede | **U TIJEKU** |
| 15 | Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | Provoditi aktivnosti za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | **U TIJEKU** |
| 16 | Poticanje održivog razvoja turizma | Poticati rad turističke zajednice te organizirati razne turističke manifestacije | **U TIJEKU** |
| 17 | Redovna djelatnost vrtića | Osigurati sredstva za redovnu djelatnost vrtića | **U TIJEKU** |
| 18 | Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | Osiguranje sredstava za poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | **U TIJEKU** |
| 19 | Poticanje razvoja sporta i rekreacije | Osigurati uvjete za održavanje sportskih aktivnosti | **U TIJEKU** |
| 20 | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | Osigurati sredstva za pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | **U TIJEKU** |
| 21 | Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana | Rekonstrukcija prostorija u Domu zdravlja te sufinanciranje zdravstvenih djelatnika na području Općine Brinje | **U TIJEKU** |
| 22 | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | Unaprijediti, razviti i modernizirati sustav zaštite i spašavanja | **U TIJEKU** |
| 23 | Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima | Provoditi aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja | **U TIJEKU** |
| 24 | Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | Provoditi aktivnosti vezane za prostorno planiranje | **U TIJEKU** |
| 25 | Aktivnosti vezane za demografsku revitalizaciju Općine | Poticati demografsku revitalizaciju Općine | **U TIJEKU** |
| 26 | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | Organizirati kulturne manifestacije i događanja, poticati rad vjerskih zajednica te promicati kulturu i kulturni sadržaj | **U TIJEKU** |
| 27 | Civilno društvo i udruge | Poticati rad civilnog društva i udruga | **U TIJEKU** |
| 28 | Očuvanje kulturne baštine | Zaštititi i očuvati sakralne objekte | **U TIJEKU** |
| 29 | Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | Provoditi aktivnosti vezane za očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | **U TIJEKU** |

## 2.2. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će se planirati procijenjeni iznosi. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 29 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 6.957.807,78 kn sredstava.

*Tablica 2* *Prikaz utrošenih proračunskih sredstava*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV MJERE | PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBEMJERE U MANDATU | IZNOS DOSAD UTROŠENIHSREDSTAVA |
| Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne uprave | 1.615.000,00 | 150.650,3 |
| Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije | 1.701.000,00 | 116.313,20 |
| Pravno normativni poslovi | 140.000,00 | 15.284,46 |
| Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | 6.710.500,00 | 529.678,51 |
| Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | 2.680.000,00 | 219.524,93 |
| Redovne i izvanredne aktivnosti lokalne uprave | 2.365.000,00 | 68.008,51 |
| Javni dug Općine Brinje | 4.821.000,00 |  |
| Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture | 20.6650.00,00 | 983.354,66 |
| Održavanje javnih površina | 160.000,00 | 26.469,00 |
| Unaprjeđenje energetske infrastrukture | 1.445.000,00 | 80.812,50 |
| Izgradnja i uređenje građevina i uređaja javne namjene | 3.255.000,00 | 1.356.959,17 |
| Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | 1.780.000,00 | 169.843,23 |
| Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | 640.000,00 | 172.666,42 |
| Poticanje održivog razvoja poljoprivrede | 390.000,00 | 12.175,00 |
| Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | 225.000,00 | 36.000,00 |
| Poticanje održivog razvoja turizma | 3.625.000,00 | 26.887,64 |
| Redovna djelatnost vrtića | 3.244.400,00 | 522.866,63 |
| Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | 675.000,00 | 73.671,31 |
| Poticanje razvoja sporta i rekreacije | 3.950.000,00 | 120.000,00 |
| Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | 700.000,00 | 34.069,14 |
| Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana | 7.040.000,00 | 17.465,00 |
| Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | 2.149.000,00 | 272.688,00 |
| Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima | 1.590.000,00 | 227.385,79 |
| Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | 800.000,00 | 131.350,00 |
| Aktivnosti vezane za demografsku revitalizaciju Općine | 285.000,00 | 38.500,00 |
| Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | 570.000,00 | 94.000,00 |
| Civilno društvo i udruge | 650.000,00 | 109.981,53 |
| Očuvanje kulturne baštine | 380.000,00 | 10.000,00 |
| Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | 681.000,00 | 135.229,95 |
| Ukupno utrošenih sredstava | - | **6.957.807,78** |

## 2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA

**1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne uprave**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***1.615.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***150.650,30 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Općina Brinje u svom Proračunu izdvaja sredstva za provedbu aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela kroz navedeno:

- Redovan rad općinskog vijeća – naknade predsjedniku, potpredsjedniku i članovima,

- Rad političkih stranaka,

- Redovan rad općinskog načelnika,

- Službena putovanja djelatnika Općine,

- Savjet mladih.

**Opis statusa provedbe:**

Provodi se u skladu s planom, tijekom izvještajnog razdoblja redovno se vršilo financiranje predstavničkog i izvršnog tijela te Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje. Financiranje uključuje rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. (Vijećnici dobivaju naknade po održanoj sjednici, a predsjednik vijeća i zamjenik predstavnika svaki mjesec).

**2. Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***1.701.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***116.313,20 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Unutar svog Proračuna Općina Brinje izdvaja sredstva za materijalne i ostale rashode vezane za rad upravnih tijela i administracije.

**Opis statusa provedbe:**

Osiguranje financijskih sredstava za: Mjesne odbore, Tekuća pričuva proračuna, Izdaci za cvijeće, vijence i svijeće, Izdaci za provođenje Izbora, Izdaci platnog prometa, Telefon, pošta, prijevoz – općinski troškovi, Komunalne usluge za općinske prostore (voda, smeće, plin, pričuva i drugo), Premije osiguranja zaposlenih, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Izdaci za nabavu kalendara, rokovnika, čestitke i dr., Rashodi za opće dobro - gorivo i drugo, Sredstva za članarine - Hrvatska zajednica općina i LAG Lika.

**3. Pravno normativni poslovi**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***140.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***15.284,46 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:** Za pravno normativne poslove Općina Brinje izdvaja sredstva u svom Proračunu.

**Opis statusa provedbe:**

Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s planom. Donijeto je 179 rješenja i to: rješenja za materijalna prava zaposlenih, rješenja o godišnjim odmorima, rješenja za komunalne naknade, troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade po podnesenom zahtjevu (12 godišnje) jednokratne novčane naknade, rješenja za novorođenu djecu, i sl. Mjera obuhvaća djelokrug JUO-a, (prikazana stavka za troškove odvjetnika i javnog bilježnika).

**4. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***6.710.500,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***529.678,51 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

U svrhu modernizacije i informatizacije sustava lokalne uprave te jačanja kompetencija unutar Proračuna Općina Brinje izdvaja sredstva.

**Opis statusa provedbe:**

Instalirana usluga e-novorođenče. Provedbom mjere korisnici elektronički mogu ostvariti svoje pravo (u mjeri je potrebno ažurirati postavljeni pokazatelj, u financijskom prikazu obuhvaćena reprezentacija, plaće djelatnika, seminari i literatura za usavršavanje zaposlenika, nabava sitnog inventara, knjigovodstveni program i sl.).

**5. Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***2.680.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***219.524,93 kn***

*Status provedbe mjere:* ***Pokazatelj 1 =******PROVEDENO, Pokazatelj 2 = PROVEDENO, Pokazatelj 3 = U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Kako bi Općina Brinje učinkovito upravljala javnim prostorom i imovinom iz svog proračuna izdvaja sredstva za aktivnosti koje su nužne za opstanak i održanje same Općine.

**Opis statusa provedbe:**

Održavanje se provodi u skladu s planom, a navedene aktivnosti za koje izdvaja sredstva u svom proračunu: Korištenje vozila u vlasništvu Općine (gorivo, održavanje, osiguranje), Grijanje prostora u vlasništvu općine – lož ulje, Električna energija – općinski prostori, Građevinski objekti u vlasništvu Općine – održavanje, Usluge čuvanja imovine – objekata, Premije osiguranja ostale imovine, Kupnja osobnog automobila, Priključak električne energije na objekte u vlasništvu općine, Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Mjesnog odbora Jezerane.

**6. Redovne i izvanredne aktivnosti lokalne uprave**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***2.365.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***68.008,51 kn***

*Status provedbe mjere:* ***PROVEDENO***

**Svrha provedbe mjere:**

Za ostale navedene aktivnosti, redovne i izvanredne – broj organiziranih događanja i manifestacija

**Opis statusa provedbe:**

Mjera je provedena za izvještajno razdoblje, ostale manifestacije se događaju u drugih 6 mj. 2022. godine. Reprezentacija - konzumacija jela- Promocija i oglašavanje općine, Radijsko informiranje, Izdaci za Dan općine Brinje -Velika Gospa, Malonogometni turnir za Veliku Gospu, Troškovi zbrinjavanja pasa lutalica, Pomoć građanima - elementarna nepogoda, Provedba Programa Zaželi, Obilježavanje obljetnica (Žuta lokva, 138. i dr.).

**7. Javni dug Općine Brinje**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***4.821.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***1.205.973,66 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Općina Brinje u svom Proračunu izdvaja sredstva za servisiranje javnog duga Općine Brinje.

**Opis statusa provedbe:**

Tijekom izvještajnog razdoblja uredno se provodila otplata kredita, od kojih Općina Brinje ima 3 kredita, od njih 2 dugoročna i 1 kratkoročni.

1. Dugoročni kredit ima 96 rata te se još ne otplaćuje, a otplata počinje 10/23. 2. Dugoročni ima još 30 rata za otplatu, a u 22 je otplaćeno 6 rata u iznosu od 98.993,84, 3. Kratkoročni kredit za otplatu ima još 6 rata, a do 6/22 je otplaćeno 5 rata u iznosu od 1.106.979,82 kn

**8. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***20.665.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***983.354,66 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Programom građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture (financijskim planom) na području Općine Brinje za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31.prosinca 2021. godine određuje se građenje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brinje.

Građenje nerazvrstanih cesta u naseljima: Naselje Brinje – od državne ceste D-23 prema Pejnovićima, cesta za Holjevce, cesta parkiralište na tržnici. Naselje Križpolje – cesta za Šebalje, Naselje Žuta Lokva – cesta kroz Žutu Lokvu, Naselje Lipice – cesta za Videnke, Naselje Jezerane – cesta za Črnač, Naselje Stajnica – ceste u Stajnici za Barakaše i Rajkoviće, Naselje Vodoteč – cesta za Tužević i Morve, Cesta Letinac – Lipice. Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva sredstva za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, rad strojeva na čišćenju snijega, sredstva za radove na održavanju nerazvrstanih neasfaltiranih cesta – rad stroja popravak rupa i razgrtanje materijala, sredstva za sanaciju i nasipavanje, popravak nerazvrstanih cesta te nabava materijala.

**Opis statusa provedbe:**

Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture s financijskim planom za 2022. godinu na području Općine Brinje određuje se održavanje nerazvrstanih cesta što uključuje sljedeće: sredstva za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Brinje, sredstva za radove na održavanju nerazvrstanih neasfaltiranih cesta – rad stroja popravak rupa i razgrtanje materijala, sredstva za sanaciju i nasipavanje, popravak gore navedenih nerazvrstanih cesta – nabava materijala, te održavanje potpornog zida za cestu u Ulici popa Marka Mesića kod vrtića. .Cijena je dobivena na temelju cijene izvedenih radova odnosno na temelju ispostavljene situacije.

**9. Održavanje javnih površina**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***160.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***26.469,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture s financijskim planom za 2022. godinu na području Općine Brinje uređuje se održavanje javnih površina na području Općine Brinje što uključuje nabavu sadnica i raznog cvijeća i uklanjanje grana i drveća.

**Opis statusa provedbe:**

Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s planom. Održavanje javnih površina obavlja komunalno društvo iz Brinja na temelju ugovora o povjerenim poslovima.

**10. Unaprjeđenje energetske infrastrukture**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***1.445.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***80.812,50 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Programom građenja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brinje za razdoblje od 01.siječnja 2021. do 31.prosinca 2021.godine određuje se građenje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brinje - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete, te modernizacija javne rasvjete, također i održavanje objekata - javne rasvjete podrazumijeva zamjenu žarulja, prigušnica, luksomata, osigurača i ostalog potrošnog materijala.

**Opis statusa provedbe:**

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz financiranje iz ESIF kredita gdje planira zamjena oko 300 rasvjetnih tijela. Tu pripadaju održavanje, izgradnja i modernizacija javne rasvjete. Posebno se to odnosi na naselja Vodoteč i Stajnica u kojima se radi na izgradnji nove jave rasvjete i rekonstrukciji postojeće javne rasvjete. U svim naseljima na području Općine Brinje uređuje se održavanje javne rasvjete.

**11. Izgradnja i uređenje građevina i uređaja javne namjene**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***3.255.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***1.356.959,17 kn***

*Status provedbe mjere:* ***PROVEDENO***

**Svrha provedbe mjere:**

Za izgradnju i uređenje građevina i uređaja javne namjene.

**Opis statusa provedbe:**

Mjera je provedena za 6/22 u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Općina Brinje u svom proračunu izdvaja sredstva za navedene aktivnosti: Društveno interpretacijski dom Lipice, situacija do 6/22 je na 219.000,00 kn, a do kraja godine ukupno bi trebalo biti 900.000,00 kn. Rekonstrukcija i opremanje zgrade javne namjene u Frankopanskoj 35, Izgradnja tržnice, Dopuna glavnog projekta za tržnicu.

**12. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***1.780.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***169.843,23 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Unaprijediti i izgraditi održivi sustav vodoopskrbe i odvodnje.

**Opis statusa provedbe:**

Općina Brinje u svom Proračunu izdvaja sredstva za razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje . Mjera je u tijeku i provodi je Trgovačko društvo Vodovod d.o.o Brinje, kojem je Općina osnivač. Sredstva – Komunalnom poduzeću Vodovod, Izgradnja vodovodne mreže – putem Vodovoda Brinje, Kapitalna donacija – Vodovod.

**13. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***640.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***172.666,42 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture s financijskim planom za 2022. godinu na području Općine Brinje uređuje uređenje i održavanje groblja i mrtvačnica na području Općine Brinje što uključuje: popravak zgrada – mrtvačnica i ograda oko groblja i sredstva za održavanje groblja u naselju Križpolje.

**Opis statusa provedbe:**

Komunalno društvo Brinje obavlja navedene poslove: održavanje čistoće odnosno pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području cijele Općine Brinje što obuhvaća 358,20 km² i 3256 stanovnika raspoređeno u 12 naselja, upravljanje tržnice na malo, upravljanje i održavanje groblja i krematorija (Brinje, Križpolje, Jezerane, Stajnica, Lipice, Letinac, Sv. Vid, Sv.Stjepan, Sv.Nedjelja, Lučani, Vodoteč, Prokike, Županjdol) te obavljanje pogrebnih usluga, upravljanje Reciklažnim dvorištem u Brinju, pružanje usluge zimskog čišćenja na nerazvrstanim cestama i javnim površinama.

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe i provodi je Komunalno društvo d.o.o Brinje, kojem je osnivač Općina Brinje.

**14. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***390.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***12.175,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Unaprijediti održivi razvoj poljoprivrede.

Programom utroška sredstava od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brinje u 2021. godini planira se u proračunu Općine Brinje za 2021. godinu prihod u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna, odnosno 65% prihoda proračuna jedinice lokalne samouprave od ukupno uplaćenog iznosa za zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta.

**Opis statusa provedbe:**

Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Sufinanciranje dovoza vode na opg-ove korisnicima koji nemaju pristup vodovodu ili je suša kao elementarna nepogoda. Tu pripadaju: prijevoz vode, osjemenjivanje krava i izobrazba za sigurno rukovanje.

**15. Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***225.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***36.000,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Provoditi aktivnosti za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva.

**Opis statusa provedbe:**

Unutar svog Proračuna Općina Brinje izdvaja sredstva za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva kroz navedenu aktivnosti:

- Izdaci za linijski prijevoz (sufinanciranje linijskog prijevoza za UČENIKE OTOČAC)

**16. Poticanje održivog razvoja turizma**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***3.625.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva: 26.887,64 kn*

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Poticati rad turističke zajednice te organizirati razne turističke manifestacije.

**Opis statusa provedbe:**

Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Općina Brinje prepoznatljivo je turističko mjesto sa mnogobrojnim sakralnim spomenicima i profanim kulturno-povijesnim spomenicima. Unutar svog Proračuna Općina Brinje izdvaja sredstva za navedene aktivnosti: Turistička zajednica Općine Brinje, Biciklijada, 80.-te i drugo, Organizacija zabava i manifestacija – balovi, Izgradnja šetnice, Uređenje Vidikovca, Doček Nove godine u podne.

**17. Redovna djelatnost vrtića**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***3.244.400,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***522.866,63 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Javne potrebe u području predškolskog odgoja i obrazovanja zadovoljavat će se kroz rad Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u Brinju čiji je osnivač Općina Brinje i to ostvarivanjem: Redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, programa predškole, drugih programa važnih za razvoj predškolskog odgoja u Općini Brinje.

**Opis statusa provedbe:**

Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s planom. Redovan rad vrtića i ostale javne potrebe u području predškolskog odgoja i obrazovanja odnose se na sufinanciranje i unapređenje standarda predškolskog odgoja i obrazovanja te opremanje ili adaptaciju objekata dječjeg vrtića (gradnja igrališta kod vrtića) odnosno utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Brinje te obujam, način i dinamika financiranja tih potreba u 2022. godini iz Proračuna Općine Brinje.

**18. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***675.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***73.671,31 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Javne potrebe u području osnovnog školstva i obrazovanja ostvarit će se kroz rad OŠ Luke Perkovića i to sljedećim programima, projektima i aktivnostima: eko-škole, školskih natjecanja, rad stručnog suradnika-defektologa, ostalih aktivnosti u funkciji odgoja i obrazovanja.

**Opis statusa provedbe:**

Općina Brinje sufinancira 10% iznosa mjesečne cijene karte za prijevoz učenika, temeljem Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 17/15 i 10/19), Općinski načelnik raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za pedagošku/akademsku godinu sukladno godišnjem iznosu planiranih sredstava odnosno potrebama općine. Temeljem Odluke o sufinanciranju toplog obroka učenika u školskoj kuhinji OŠ Luke Perkovića, sufinancira se cijena toplog obroka u iznosu od 2,00 kn mjesečno po obroku. Temeljem Odluke o sufinanciranju toplog obroka, roditeljima koji imaju troje ili više djece koja pohađaju OŠ, sufinancira se cijena toplog obroka u iznosu od 3,00 kn mjesečno po obroku. Učenicima OŠ, čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, školski obrok se financira u potpunosti.

Općinski načelnik za školsku godinu donosi Odluku o podmirenju troškova nabave radnih materijala za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje. Odlukom se definiraju kriteriji i postotak sufinanciranja. Kao i u 2021. godini sufinancira se prijevoz učenika i raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima.

**19. Poticanje razvoja sporta i rekreacije**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***3.950.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***120.000,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Programom javnih potreba u sportu za 2022. godinu utvrđuju se aktivnosti koje Zajednica sportova Općine Brinje planira provoditi u sportu na području Općine Brinje u 2022. godini kroz djelatnosti propisane Statutom Zajednice, a radi ostvarenja ciljeva Zajednice i njenih članica.

**Opis statusa provedbe:**

Rekonstrukcija nije započeta jer nije bilo raspisanog poziva za sufinanciranje.

**20. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***700.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***34.069,14 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Javne potrebe u području socijalne skrbi za 2022.godinu odnose se na potrebe građana, te se potiče i osigurava primjena djelotvornih mjera zaštite i unaprjeđenja životnog standarda građana, kao i zbrinjavanja osoba koje u određenim rizičnim situacijama, uslijed nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, nisu u mogućnosti same, niti uz pomoć članova obitelji, podmiriti osnovne životne potrebe. Također se ostvaruju mjere i programi koji uključuju prevenciju, promicanje promjena i podršku pojedincu, obitelji i skupinama s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

**Opis statusa potreba:**

Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s planom. Tu pripadaju: podmireni troškovi stanovanja korisnicima minimalne zajamčene naknade, socijalnu zaštitu građana u vidu poticajnih mjera zapošljavanja HZZ-a ili doznačivanje sredstava za ogrjev korisnicima ZMN, jednokratne naknade.

**21. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***7.040.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***17.465,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Status provedbe mjere:**

Rekonstrukcija prostorija u Domu zdravlja te sufinanciranje zdravstvenih djelatnika na području Općine Brinje.

**Opis statusa provedbe:**

Općina Brinje u svom Proračunu izdvaja sredstva za aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana kroz navedeno:

- Projekti - Prostor u Dom zdravlja - 2.dio,

- Rekonstrukcija prostora u Domu zdravlja - 2.dio,

- Sporazum – Sufinanciranje zdravstvenih radnika – Ambulanta Brinje,

- Tekuće donacije – sufinanciranje pripravnosti i dežurstva u Domu zdravlja,

**22. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere****: 2.149.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva :****Aktivnost 1-******n/p, Aktivnost 2 – 272.688,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brinje za 2021.godinu određene su aktivnosti koje će se obavljati. U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite planirano je:

1. Kontinuirano ažuriranje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite – zamjena obveznicima civilne zaštite sukladno važećoj zakonskoj regulativi i vođenje evidencija o istima,

2. Ažuriranje mob-poziva,

3. Osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite izvršiti u suradnji sa Službom civilne zaštite Gospić. Povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite upoznati sa načinom djelovanja sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite i obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.

HGSS – Stanica Gospić je operativna snaga civilne zaštite Općine Brinje. Planirane aktivnosti: Tijekom 2021. godine, u cilju podizanja operativnosti planirano je provođenje vježbi i nabava opreme koja nedostaje, a nužna je u provođenju akcija civilne zaštite u skladu sa planom HGSS Stanice Gospić.

**Opis statusa provedbe:**

Javne potrebe koje se ostvaruju u području organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za 2022. godinu od značaja za Općinu Brinje odnose se na aktivnosti dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja i povjerenika civilne zaštite te će se ostvarivati kroz djelovanje DVD-a Brinje, HGSS Stanice Gospić, Gradskog društva Crvenog križa Otočac i povjerenika civilne zaštite, potrebe deratizacije i dezinsekcije. Bilo je 59 intervencija, a godišnji iznos sufinanciranja iznosi 480.000,00 kn

**23. Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***1.590.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***227.385,79 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Općina Brinje u svom Proračunu izdvaja sredstva za unaprjeđenje stanovanja kroz navedene aktivnosti: Etažiranje i sudske procjene, Ostale geodetske usluge, Procjena nekretnina, Rekonstrukcija Doma za starije osobe, Dom Lipice, Priključak električne energije na objekte u vlasništvu općine.

**Opis statusa provedbe:**

Građenje kulturnog doma Lipice, je stavljeno kao pokazatelj no prihvatljiviji je pokazatelj broj završenih postupaka s obzirom da su aktivnosti procjene i ostale geodetske usluge i razni priključci npr. električne energije zbog čega je potrebno pristupiti ažuriranju pokazatelja.

**24. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***800.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***131.350,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Unutar svog Proračuna Općina Brinje izdvaja sredstva za navedene aktivnosti vezane za prostorno planiranje:

* Izrada projektne dokumentacije (ceste, rasvjeta-troškovnici),
* Projektna dokumentacija i elaborati,
* Kapitalna pomoć Komunalnom društvu Brinje za projekt groblje,
* Dopuna projektne dokumentacije sportske svlačionice,
* Kupnja zemljišta.

**Opis statusa mjere:**

Mjera je u tijeku i provodi se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Do 6/22 ima 9 izrađenih projekata (projektna dok. groblje Križpolje, potporni zid kod crkve, modernizacija rasvjete, izrada projektne dokumentacije, kapitalna pomoć Komunalcu.

**25. Aktivnosti vezane za demografsku revitalizaciju Općine**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***285.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***38.500,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

U svrhu poticanja demografske revitalizacije Općina Brinje unutar svog Proračuna izdvaja sredstva za novčane potpore osnovnoškolcima (do 4.razreda) i poklone za novorođenu djecu.

**Opis statusa provedbe:**

Programom poticanja demografske obnove za 2022.godinu donose se dvije Odluke: Odluka o kupnji poklona povodom obilježavanja proslave dana sv. Nikole temeljem koje Općinski načelnik prema proračunskim mogućnostima donosi odluku o kupnji poklona za djecu predškolske dobi i školske dobi do četvrtog razreda osnovne škole koji se dijele djeci na prigodnoj priredbi i Općina Brinje odobrava jednokratni novčani iznos od 3.500,00 kn za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Brinje. Ovom pomoći pripomaže se roditeljima, odnosno posvojiteljima u prvim danima skrbi za dijete čime se doprinosi pronatalitetnoj politici Općine.

**26. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***570.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***Aktivnost 1- 94.000,00 kn Aktivnost 2- n/p***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Javne potrebe u području kulture za 2022.godinu koje se financiraju sredstvima Proračuna Općine Brinje su kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije u kulturi i vjerskog karaktera koje su od interesa za Općinu Brinje.

**Opis statusa mjere:**

Javne potrebe u kulturi na području općine Brinje ostvarivat će se:

- djelovanjem u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog, umjetničkog i vjerskog stvaranja te djelovanja.

- poticanjem i promicanjem proučavanja povijesnih i sociokulturnih i vjerskih tradicija, narječja i folklora i običaja

- programima zaštite, obnove, revitalizacije i očuvanja kulturnih dobara,

- investicijskim održavanjem i opremanjem te uređivanjem objekata od interesa za Općinu Brinje.

**27. Civilno društvo i udruge**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere****: 650.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***109.981,53 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Javne potrebe koje se ostvaruju u području djelovanja udruga građana odnosi se na programe, projekte, aktivnosti i manifestacije koje provode udruge ili organizacije civilnog društva. Javne potrebe u području djelovanja udruga građana na području Općine Brinje ostvarivat će se kroz programe/projekti od interesa za opće dobro, čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

**Opis statusa provedbe:**

Mjera je u tijeku. 2 nove osnovane udruge - udruga "Notalika" i "Moto klub Brinje", financiranje udruga i udruga u školstvu.

**28. Očuvanje kulturne baštine**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***380.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***10.000,00 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Zaštititi i očuvati sakralne objekte.

**Opis statusa provedbe:**

U svrhu očuvanja i zaštite kulturne baštine Općina Brinje izdvaja sredstva u svom Proračunu za navedene aktivnosti: Sufinanciranje svetkovina Ivanja, sv. Petar i Pavao, Antonja, Jurjeva, Sveti Vid, Križeva, Župa Letinac, Križpolje, BDM Brinje, Fabijan i Sebastijan, te Pravoslavna crkva.

**29. Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša**

*Nositelj provedbe mjere:* ***Općina Brinje***

*Procijenjeni trošak provedbe mjere:* ***681.000,00 kn***

*Utrošena proračunska sredstva:* ***Aktivnost 1 -******n/p, Aktivnost 2 – 135.229,95 kn***

*Status provedbe mjere:* ***U TIJEKU***

**Svrha provedbe mjere:**

Provoditi aktivnosti vezane za očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša.

**Opis statusa provedbe:**

Prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Brinje obavlja komunalno društvo Brinje d.o.o., a odvoz otpada obavlja se jednom tjedno specijalnim komunalnim vozilom. Odvoz otpada vrši se u devet naselja i to: Brinje, Križopolje, Križ Kamenica, Jezerane, Stajnica, Donje Lipice, Letinac, Prokike i Žuta Lokva. Prikupljeni komunalni otpad se odvozi i odlaže na odlagalište Javorov vrh koje je nakon izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Babina Gora predviđeno za zatvaranje sukladno Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05).

# 3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 4 razvojna smjera Nacionalne razvojne strategije:

**Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo**

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

**Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize**

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

**Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija**

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

- SC 10. Održiva mobilnost

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

**Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj**

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

• Zbog iznimno nepovoljnih okolnosti od početka mandata pa do danas radilo se i radi se u izazovnim vremenima na koje su utjecali pandemija (COVID-19), naime ciljevi kojima se doprinosi provedbom mjera utvrđenih u provedbenom programu najviše pridonosi direktan pristup rješavanju problema kojeg provodi Općina kroz svoje javne politike. Općina konstantno radi na pronalasku načina kako da se poboljša život stanovnika i kako da se povećaju mogućnosti za cjelokupnu zajednicu.

• Podaci prvog Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Brinje za 2022. godinu nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu Prilog 1 Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S koji je u prilogu ovog dokumenta.

# PRILOG 1. - Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S

Tekstualnom dijelu akta prilaže se popunjeni tablični prikaz - Prilog 1 Tablični Predložak za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa JLP(R)S (Općina Brinje) (.xslx elektronički format), koji sadrži:

• Popis mjera i planiranih rokova provedbe

• Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja

• Popis ključnih aktivnosti nužnih za provedbu pojedine mjere

• Podatak o planiranom roku postignuća ključnih aktivnosti

• Pokazatelj rezultata

• Početna vrijednost pokazatelja rezultata 2021. i ciljnu vrijednost 2022.

• Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata

• Iznos utrošenih proračunskih sredstava

• Postignuće ključnih točaka ostvarenja

• Status provedbe mjere

• Opis statusa provedbe mjere

KLASA: 302-01/22-01/05

URBROJ: 2125-4-22-02-06

U Brinju, 25. srpnja 2022. godine

 OPĆINSKI NAČELNIK

 Zlatko Fumić