## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Upute za popunjavanje
Upute i pravila za popunjavanje predloška za izradu provedbenog programa JLS Inačica: 1.0 Pripremljeno: srpanj 2021. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Tijekom izrade akta potrebno je navesti sve podatke u pripadajućim kategorijama radnog lista Prilog 1. Za svaku razrađenu mjeru potrebno je navesti redni broj mjere. Postavljanjem pokazivača u gornji desni kut svake kategorije za popunjavanje radnog lista Prilog 1 prikazat će se bilješka sa uputom za unos traženog podatka.
0. Opće informacije o aktu strateškog planiranja U odgovarajuća polja unesite naziv nositelja izrade akta strateškog planiranja, naziv akta strateškog planiranja, podatke o razdoblju važenja akta, kao i datum izrade/ izmjene akta strateškog planiranja.
1. Poveznica s hijerarhijskim nadređenim aktima strateškog planiranja: - u stupcu "Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S) čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana) - u stupcu "Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti naziv posebnog cilja preuzetog iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S), čija provedba se podupire provedbom pojedine razrađene mjere (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana) NAPOMENA: IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE NOSITELJIMA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA U OVOM DIJELU PRILOGA 1, KAO NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UTVRDITI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE I DOPRINOS PROVEDBI PRIPADAJUĆIH STRATEŠKIH CILJEVA.
2. Mjere – niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata iz samoupravnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i doprinosi ostvarenju cilja utvrđenog u hijerarhijski nadređenom aktu strateškog planiranja (npr: posebnom cilju iz nadređenog plana razvoja). Za potrebe izrade provedbenog programa razlikujemo: - reformske mjere, oznaka "R" koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, unaprjeđenje strukture institucija, učinkovitije upravljanje i usmjerenije vođenje javne politike samoupravne jedinice. - investicijske mjere, oznaka "I" koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela, u svrhu provedbe posebnih ciljeva utvrđenih hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr.: planom razvoja) i - ostale mjere, oznaka "O" koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS) kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se odnose na npr.: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. Za mjere koje svrstavamo u ovu kategoriju nije potrebno utvrditi doprinos provedbi ciljeva javne politike. Za ostvarenje pojedinog cilja utvrđenog povezanim, hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja preporuka je razraditi najviše sedam mjera. U stupcu "Naziv mjere" potrebno je navesti naziv razrađene mjere. U stupcu "Svrha provedbe mjere" potrebno je ukratko opisati svrhu provedbe razrađene mjere (dopušten je unos najviše 250 znakova s razmakom).
3. Ključne aktivnosti odnose se na ključne aktivnosti koje je potrebno provesti tijekom provedbe određene mjere. U stupac "Planirani rok postignuća aktivnosti" upisuje se mjesec i godina očekivanog završetka pojedine aktivnosti, a tijekom planiranog razdoblja provedbe mjere. Nije ispravno navesti da se ključna aktivnost provodi kontinuirano. Preporuča se utvrditi najviše pet ključnih aktivnosti za provedbu pojedine mjere.
4. Indikativni financijski okvir za provedbu mjere utvrđuje se: - na razini mjere razrađene u Provedbenom programu - procjenom troška provedbe pojedine mjere i utvrđivanjem odgovarajućih stavki u proračunu JLS (aktivnosti/ projekti) na kojima je navedeni iznos potrebno planirati. U stupcu "Program u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv programa u proračunu JLS iz kojeg se financira provedba posebnog cilja utvrđenog hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (podatak se preuzima iz Akcijskog plana za provedbu nadređenog plana razvoja). U stupcu "Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu JLS iz koje će se financirati provedba (planirati sredstva za provedbu) pojedine mjere razrađene u provedbenom programu. U stupcu "Procijenjeni trošak provedbe mjere" potrebno je unijeti podatak o sredstvima planiranima za provedbu mjere, odnosno za svaku mjeru razrađenu u provedbenom programu navesti iznos sredstava koji je u proračunu JLS potrebno planirati za potrebe provedbe mjere.
5. Pokazatelji rezultata - podatci koji omogućuju praćenje napretka i uspješnost provedbe razrađenih mjera. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 mjerljiva pokazatelja rezultata, zajedno sa početnim i ciljanim vrijednostima za svaku godinu važenja akta. U stupac "Početna vrijednost" upisuje se zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2020. godinu, budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2021. godine). U stupce "Ciljne vrijednosti" upisuju se očekivane vrijednosti pojedinog pokazatelja za svaku godinu važenja akta strateškog planiranja. Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
5. Ostali podatci o mjeri U stupcu "Oznaka mjere (R/I/O)" navedite oznaku: Ukoliko je primjenjivo, mjere moraju biti izravno povezane sa važećim hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr. planom razvoja JLS). - (R) - mjere koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, poboljšanje učinkovitosti javnih politika i sl. - (I) - mjere koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela. - (O) - mjere koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS). U stupcu "Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima " navedite oznaku: - (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. - (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. - (OP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. - (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima. U stupcu "SDG" : - ukoliko mjera doprinosi provedbi ostvarenju određenog cilja održivog razvoja UN Agende 2030 navedite oznaku SDG i broj cilja ili pripadajućeg podcilja. U stupcu "Doprinos zelenoj tranziciji": - ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva zelene tranizicije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE. U stupcu "Doprinos digitalnoj transformaciji": - ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva digitalne transformacije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformaciji unesite oznaku NE. Napomena: Popis ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) nalazi se u nastavku ovog radnog lista.
Ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030 (SDG)
SDG 1 Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima
SDG 2 Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu
SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina
SDG 4 Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima
SDG 5 Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojčice
SDG 6 Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve
SDG 7 Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve
SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve
SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
SDG 10 Smanjiti nejednakosti unutar zemalja i među zemljama
SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima
SDG 12 Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje
SDG 13 Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)
SDG 14 Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj
SDG 15 Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti
SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.
SDG 17 Jačanje sredstva provedbe i oživljavanje globalnog partnerstva za održivi razvoj

## PRILOG 1
Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  | Općina Brinje | [8 empty] | Razdoblje važenja akta: |  | 2021.-2025. | DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA |  |  | listopad 2021.
REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE | [13 empty] | OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE
Redni broj mjere | Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Program u proračunu JLS | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) | Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS | Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere | Oznaka mjere (R/I/O) | Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima | SDG | Doprinos zelenoj tranziciji EU-a (DA/NE) | Doprinos digitalnoj transformaciji EU-a (DA/NE) | Ključne aktivnosti | Planirani rok postignuća aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera (mjesec, godina) | Rok provedbe mjere (mjesec, godina) | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (godina) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025.
1 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH (VIJEĆE, POLITIČKE STRANKE, MJESNA SAMOUPRAVA) TIJELA Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH (VIJEĆE, MJESNA SAMOUPRAVA) TIJELA Program 1010 MJERE I AKTINOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne uprave | Funkcionalnost i učinkovitost predstavničkog i izvršnog tijela Općine Brinje | 1615000 | Aktivnost A100001 Redovan rad općinskog vijeća – naknade predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Aktivnost A100002 Rad političkih stranaka Aktivnost A100004 Redovan rad općinskog načelnika Aktivnost A100010 Službena putovanja djelatnika Općine Aktivnost A100042 Savjet mladih | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | R | BPP | SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama | NE | NE | Osiguravanje sredstva za rad za materijalne i ostale rashode, a odnose se na rashode potrebne za djelokrug rada predstavničkog tijela odnosno općinskog vijeća | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj donesenih akata iz djelokruga općinskog vijeća | 200 | 220 | 240 | 260 | 280
[14 empty] | Planiranje i podmirenje rashoda vezanih uz djelokrug rada nositelja izvršnih ovlasti, odnosno načelnika, a odnose se na materijalne rashode poslovanja | prosinac tekuće godine |  | broj donesenih akata iz djelokruga načelnika | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
2 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH (VIJEĆA, MJESNA SAMOUPRAVA) TIJELA Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije | Funkcionalnost i učinkovitost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje | 1701000 | Aktivnost A100003 Sredstva za Mjesne odbore Aktivnost A100005 Tekuća pričuva proračuna Aktivnost A100008 Izdaci za cvijeće, vijence i svijeće Aktivnost A100015 Izdaci za provođenje Izbora Aktivnost A100019 Izdaci platnog prometa Aktivnost A100021 Telefon, pošta, prijevoz – općinski troškovi Aktivnost A100029 Komunalne usluge za općinske prostore (voda, smeće, plin, pričuva i drugo) Aktivnost A100033 Premije osiguranja zaposlenih Aktivnost A100034 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Aktivnost A100035 Izdaci za nabavu kalendara, rokovnika, čestitke i dr. Aktivnost A100038 Rashodi za opće dobro - gorivo i drugo Aktivnost A100040 Sredstva za članarine - Hrvatska zajednica općina i LAG Lika | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | R | BPP | SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama | NE | NE | Osiguranje financijskih sredstava za materijalne i ostale rashode te za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj zaposlenika JUO | 8 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | Pravno normativni poslovi | Učinkovitost i ažurnost u rješavanju pravno normativnih poslova | 140000 | Aktivnost A100031 Usluge odvjetnika, javnog bilježnika i pravnog savjetovanja | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | R | BPP | SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama | NE | NE | Donošenje odluka, akta i rješenja | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj izdanih rješenja | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400
4 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH (VIJEĆE, MJESNA SAMOUPRAVA) TIJELA Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | Modernizacija, informatizacija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | 6710500 | Aktivnost A100007 Reprezentacija – nabava za ured načelnika i službi Aktivnost A100009 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Aktivnost A100011 Stručno usavršavanje zaposlenika i nabava literature i publikacija Aktivnost A100020 Nabava sitnog inventara za potrebe općinskih službi Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema Aktivnost A100025 Ulaganja u računalne programe Aktivnost A100026 Ostala oprema (lift, fotokopirni uređaj i dr.) – održavanje Aktivnost A100028 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme – Wifi Aktivnost A100038 Uredski namještaj Aktivnost A100043 Digitalizacija | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | R | BPP | SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama | NE | DA | Modernizirati, informatizirati i unaprijediti sustav lokalne uprave | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
5 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH (VIJEĆA, MJESNA SAMOUPRAVA) I IZVRŠNIH TIJELA Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | Provedba aktivnosti za učinkovito i kvalitetno upravljanje javnim prostorom i imovinom | 2680000 | Aktivnost A100012 Korištenje vozila u vlasništvu Općine (gorivo, održavanje, osiguranje) Aktivnost A100013 Grijanje prostora u vlasništvu općine – lož ulje Aktivnost A100014 Električna energija – općinski prostori Aktivnost A100022 Građevinski objekti u vlasništvu Općine – održavanje Aktivnost A100030 Usluge čuvanja imovine – objekata Aktivnost A100032 Premije osiguranja ostale imovine Aktivnost A100036 Kupnja osobnog automobila Aktivnost A100059 Priključak električne energije na objekte u vlasništvu općine Kapitalni projekt K100114 Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Mjesnog odbora Jezerane | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | R | BPP | SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama | NE | NE | Provođenje aktivnosti za učinkovito i kvalitetno upravljanje javnim prostorom i imovinom | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice | 14 | 14 | 15 | 17 | 19
[17 empty] | broj službenih vozila | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
[17 empty] | broj stanova u vlasništvu samoupravne jedinice | 12 | 12 | 13 | 14 | 16
6 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1010 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA | Redovne i izvanredne aktivnosti lokalne uprave | Organizacija i provedba redovnih i izvanrednih aktivnosti lokalne uprave | 2365000 | Aktivnost A100006 Reprezentacija - konzumacija jela i pića Aktivnost A100015 Promocija i oglašavanje općine Aktivnost A100016 Radijsko informiranje Aktivnost A100017 Izdaci za Dan općine Brinje – Velika Gospa Aktivnost A100018 Malonogometni turnir za Veliku Gospu Aktivnost A100027 Troškovi zbrinjavanja pasa lutalica Aktivnost A100037 Pomoć građanima - elementarna nepogoda Aktivnost A100039 Provedba Programa Zaželi Aktivnost A100013 Obilježavanje obljetnica (Žuta lokva, 138. i dr.) reprezentacija | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | R | BPP | SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama | NE | NE | Organizirati i provoditi redovne i izvanredne aktivnosti lokalne uprave | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj organiziranih događanja i manifestacija | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
7 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1011 SERVISIRANJE JAVNOG DUGA OPĆINE BRINJE | Javni dug Općine Brinje | Osiguranje financijskih sredstava za javni dug Općine Brinje | 4821000 | Aktivnost A100044 Otplata i troškovi kratkoročnog kredita Aktivnost A100045 Otplata i troškovi dugoročnog kredita Aktivnost A100046 Otplata i troškovi leasinga za općinsko vozilo | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | R | BPP | SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama | NE | NE | Osigurati sredstva za javni dug Općine | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj preostalih rata kredita | 37 | 47 | 141 | 138 | 135
8 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1012 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA | Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture | Održavanje i rekonstrukcija postojeće te izgradnja nove prometne infrastrukture | 20665000 | Aktivnost A100048 Ceste – održavanje, rad na cestama i nabava kamenog materijala Aktivnost A100049 Ceste – čišćenje snijega Kapitalni projekt K100089 Izdaci za ceste – asfaltiranje, izgradnja, rekonstrukcija | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije | NE | NE | Održavati i rekonstruirati postojeću te izgraditi novu prometnu infrastrukturu | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | km novih javnih prometnica | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
9 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1012 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | Održavanje javnih površina | Uređivanje i održavanje javnih površina na području Općine Brinje | 160000 | Aktivnost A100051 Održavanje javnih površina | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije | NE | NE | Uređivati i održavati javne površine | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina | 10000 | 10000 | 10500 | 11000 | 11000
10 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1012 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA | Unaprjeđenje energetske infrastrukture | Održavanje i rekonstrukcija postojeće te izgradnja nove energetske infrastrukture | 1445000 | Aktivnost A1000047 Javna rasvjeta – održavanje Kapitalni projekt K10088 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete Kapitalni projekt K100101 Modernizacija javne rasvjete | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije | DA | NE | Održavati i rekonstruirati postojeću te izgraditi novu energetsku infrastrukturu | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
11 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 102 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA | Izgradnja i uređenje građevina i uređaja javne namjene | Rekonstrukcija, održavanje, opremanje i izgradnja građevina i uređaja javne namjene | 3255000 | Kapitalni projekt K100097 Izgradnja tržnice Kapitalni projekt K100098 Dopuna glavnog projekta za tržnicu | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije | NE | NE | Rekonstruirati, održavati, opremiti i izgraditi građevine i uređaje javne namjene | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj energetski obnovljenih objekata javne namjene | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
12 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1020 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | Unaprjeđenje i izgradnja održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | 1780000 | Kapitalni projekt K100086 Izgradnja vodovodne mreže - putem Vodovoda Brinje Kapitalni projekt K100087 Kapitalna donacija - Vodovod | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije | NE | NE | Unaprijediti i izgraditi održivi sustav vodoopskrbe i odvodnje | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj novih korisnika priključenih na vodovodnu/kanalizacijsku mrežu | 9 | 12 | 15 | 18 | 21
13 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1012 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | Osiguranje financijskih sredstava za provedbu aktivnosti vezanih za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | 640000 | Aktivnost A100052 Sredstva – Vodovodu d.o.o. Brinje Aktivnost A100053 Sredstva - Komunalnom društvu Brinje Aktivnost A100054 Kapitalna donacija Komunalnom društvu Brinje za rješavanje imovinsko pravnih poslova - groblje Aktivnost A100056 Ostale usluge – održavanje bicikala Aktivnost A100057 Groblja i mrtvačnice - održavanje | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | n/p | NE | NE | Osiguranje sredstava za komunalna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti na području Općine Brinje te održavanje groblja i mrtvačnica | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
14 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1015 PROGRAM POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | Poticanje održivog razvoja poljoprivrede | Unaprjeđenje održivog razvoja poljoprivrede | 390000 | Aktivnost A100065 Sufinanciranje prijevoza vode Aktivnost A100066 Izdaci za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 2 Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu | NE | NE | Unaprijediti održivi razvoj poljoprivrede | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | ukupan broj OPG-ova | 605 | 610 | 615 | 620 | 625
15 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1026 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA | Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | Provođenje aktivnosti vezanih za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | 225000 | Aktivnost A100121 Izdaci za linijski prijevoz | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve | NE | NE | Provoditi aktivnosti za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | ukupan broj poduzeća | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
16 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 1. Ubrzavanje ekonomskog rasta i lokalnog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta | Program 1025 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA | Poticanje održivog razvoja turizma | Poticanje rada turističke zajednice Općine Brinje te organizacija raznih turističkih manifestacija | 3625000 | Aktivnost A100113 Turistička zajednica Općine Brinje Aktivnost A100114 Biciklijada, 80.-te i drugo Aktivnost A100115 Organizacija zabava i manifestacija - balovi Kapitalni projekt K100116 Izgradnja šetnice Kapitalni projekt K100117 Uređenje Vidikovca Aktivnost A100118 Doček Nove godine u podne | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | n/p | NE | NE | Poticati rad turističke zajednice te organizirati razne turističke manifestacije | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | ukupan broj turističkih noćenja | 1384 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
17 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1024 PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU | Redovna djelatnost vrtića | Osigurana sredstva za redovnu djelatnost predškolskog odgoja | 3244400 | Aktivnost A100124 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapitalni projekt K100125 Gradnja dječjeg igrališta | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 4 Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima | NE | NE | Osigurati sredstva za redovnu djelatnost vrtića | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | ukupan broj upisane djece | 37 | 40 | 43 | 46 | 50
18 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1024 PROGRAM ZA OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | Poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje na području Općine Brinje | 675000 | Aktivnost A100108 Sufinanciranje školske kuhinje Aktivnost A100109 Sufinanciranje radnih materijala Aktivnost A100110 Stipendije i školarine Aktivnost A100111 Sredstva za potrebe Osnovne škole Aktivnost A100112 Izdaci za prijevoz učenika | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | SDG 4 Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima | NE | NE | Osiguranje sredstava za poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | ukupan broj učenika | 186 | 190 | 195 | 200 | 210
19 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA | Poticanje razvoja sporta i rekreacije | Osiguranje uvjeta za održavanje sportskih aktivnosti te promicanje važnosti bavljenja sportom | 3950000 | Aktivnost A100078 Aktivnosti zajednice sportova općine Brinje Kapitalni projekt K100095 Rekonstrukcija i adaptacija sportske svlačionice | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina | NE | NE | Osigurati uvjete za održavanje sportskih aktivnosti | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
20 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1014 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | Osiguranje sredstava za pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | 700000 | Aktivnost A100061 Ogrjev za socijalno ugrožene obitelji Aktivnost A100062 Pomoć obiteljima i kućanstvima-socijalne potrebe Aktivnost A100063 Jednokratne pomoći obiteljima Aktivnost A100064 Provedba Programa javnih radova | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina | NE | NE | Osigurati sredstva za pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj korisnika socijalnih usluga | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
21 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA Program 1027 PROGRAM - ZDRAVSTVO | Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana | Poboljšanje zdravstvenih uvjeta te unaprjeđenje zdravstvenih usluga | 7040000 | Kapitalni projekt K100093 Projekti - Postor u Dom zdravlja - 2.dio Kapitalni projekt K100094 Rekonstrukcija prostora u Domu zdravlja - 2.dio Aktivnost A100122 Sporazum - Sufinanciranje zdravstvenih radnika - Ambulanta Brinje Aktivnost A100123 Tekuće donacije - Sufinanciranje pripravnosti i dežurstva u Domu zdravlja | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina | NE | NE | Rekonstrukcija prostorija u Domu zdravlja te sufinanciranje zdravstvenih djelatnika na području Općine Brinje | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj obnovljenih javno zdravstvenih ustanova | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
22 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1016 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | Unaprjeđenje i razvoj te modernizacija sustava zaštite i spašavanja | 2149000 | Aktivnost A100067 Rad dobrovoljnih vatrogasnih društava Aktivnost A100068 Rad dobrovoljnih vatrogasnih društava - sezonci Aktivnost A100069 Kapitalna ulaganja u DVD Brinje Aktivnost A100070 Hrvatska gorska služba spašavanja Aktivnost A100071 Civilna zaštita Aktivnost A100072 Hrvatski crveni križ Aktivnost A100073 Izdaci za sigurnost na cestama - prometna mladež Aktivnost A100074 Deratizacija i dezinsekcija | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | n/p | NE | NE | Unaprijediti, razviti i modernizirati sustav zaštite i spašavanja | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
[17 empty] | broj intervencija zaštite i spašavanja | 1 | 1 | 3 | 5 | 7
23 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1013 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA | Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima | Provedba aktivnosti vezanih za unaprjeđenje stanovanja i poboljšanje kvalitete života u naseljima na području Općine Brinje | 1590000 | Aktivnost A100058 Etažiranje i procjena nekretnina Aktivnost A100059 Ostale geodetske usluge Aktivnost A100060 Priključak električne energije na objekte u vlasništvu općine Kapitalni projekt K100100 Dom Lipice | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima | NE | NE | Provoditi aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj novoizgrađenih stambenih jedinica | 0 | 1 | 2 | 2 | 3
24 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA | Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | Provedba aktivnosti vezanih za prostorno planiranje | 800000 | Aktivnost A100090 Izrada projektne dokumentacije (ceste, rasvjeta-troškovnici) Kapitalni projekt K100091 Projektna dokumentacija i elaborati Kapitalni projekt K100092 Kapitalna pomoć Komunalnom društvu Brinje za projekt groblje Kapitalni projekt K100096 Dopuna projektne dokumentacije sportske svlačionice Kapitalni projekt K100102 Kupnja zemljišta | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | I | BPP | SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima | NE | NE | Provoditi aktivnosti vezane za prostorno planiranje | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj izrađenih projekata | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
25 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1023 PROGRAM POTICANJA DEMOGRAFSKE OBNOVE | Aktivnosti vezane za demografsku revitalizaciju Općine | Poticanje demografske revitalizacije Općine kroz poklone/donacije/potpore | 285000 | Aktivnost A100106 Pokloni za djecu do četvrtog razreda Aktivnost A100107 Poticanje demografske obnove – pokloni za novorođenu djecu | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima | NE | NE | Poticati demografsku revitalizaciju Općine | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj novorođene djece | 15 | 17 | 19 | 22 | 24
26 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1017 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Program 1019 PROMICANJE KULTURE | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | Organiziranje kulturnih manifestacija i događanja, poticanje rada vjerskih zajednica i civilnih udruga te promicanje kulture i kulturnih sadržaja | 570000 | Aktivnost A100076 Javne potrebe u kulturi Aktivnost A100079 Uređenje Općine za blagdane i obljetnice - dekoracija Aktivnost A100080 Obilježavanje vjerskih događaja Aktivnost A100081 Kulturni centar | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | n/p | NE | NE | Organizirati kulturne manifestacije i događanja, poticati rad vjerskih zajednica te promicati kulturu i kulturni sadržaj | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj organiziranih kulturnih manifestacija | 15 | 17 | 19 | 22 | 25
[17 empty] | broj posjetitelja podržanim mjestima i atrakcijama | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3500
27 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1017 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | Civilno društvo i udruge | Poticanje rada civilnog društva i udruga kroz ostvarivanje raznih projekata i kroz dodjelu potpora | 650000 | Aktivnost A100075 Javne potrebe u pdručju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva Aktivnost A100077 Projekti udruga u školstvu | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | n/p | NE | NE | Poticati rad civilnog društva i udruga | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj udruga koji djeluju na području Općine | 23 | 23 | 25 | 25 | 27
28 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1019 PROMICANJE KULTURE | Očuvanje kulturne baštine | Zaštita i očuvanje sakralnih objekata na području Općine | 380000 | Aktivnost A100082 Crkva – Župa Letinac Aktivnost A100083 Crkva Križpolje Aktivnost A100084 Crkva Uznesenja BDM Brinje Aktivnost A100085 Crkva sv. Fabijana i Sebastijana u Brinju Aktivnost A100119 Pravoslavna crkva | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | n/p | NE | NE | Zaštititi i očuvati sakralne objekte | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj sakralnih objekata | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
29 | Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2027. | 2. Stvaranje uvjeta za poželjan život u Općini | Program 1012 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program 1022 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | Promocija važnosti zaštite i očuvanja okoliša te provedba aktivnosti vezanih za očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | 681000 | Aktivnost A100050 Komunalne usluge – odvoz kontejnera Aktivnost A100055 Sufinanciranje CGO – Babina gora Kapitalni projekt K100103 Sufinanciranje komunalne opreme (FZOEU) Aktivnost A100104 Javorov vrh - monitoring na projektu (mjerenje plinova, zbijenost tla i sl.) Kapitalni projekt K100105 Sanacija divljih odlagališta | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | O | BPP | n/p | DA | NE | Provoditi aktivnosti vezane za očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | prosinac tekuće godine | svibanj 2025. | broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1161
[17 empty] | količina komunalnog otpada (u tonama) | 600 | 550 | 500 | 500 | 450
Note on A3: MRRFEU KT: Unesite naziv nositelja izrade akta
Note on A5: MRRFEU KT: Unesite redni broj mjere.
Note on B5: MRRFEU: Navedite puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja, čiju provedbu podupirete provedbom utvrđene mjere (npr. planu razvoja JP(R)S ili ukoliko JLS izrađuje svoj plan razvoja tada plan razvoja JLS).
Note on C5: MRRFEU: Ukoliko je primjenjivo, unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se ostvarenju doprinosi provedbom mjere (npr. preuzmite naziv odgovarajućeg posebnog cilja iz Plana razvoja odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS(ukoliko je izrađen). IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE KAO HIJERARHIJSKI NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UNIJETI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE. PO DONOŠENJU HIJERARHIJSKI NADREĐENIH PLANOVA RAZVOJA JLP(R)S BITI ĆE POTREBNO REVIDIRATI PROVEDBENE PROGRAME I DOPUNITI IH PRIPADAJUĆIM SADRŽAJEM.
Note on D5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv programa u proračunu JLS na kojima je planiran iznos za trošak provedbe navedenog posebnog cilja. (Preuzima se Plana razvoja JLS odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen)).
Note on E5: MRRFEU: Navedite naziv mjere. Obavezno unijeti mjere utvrđene u akcijskom planu za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen) odnosno plana razvoja JP(R)S. Ukoliko mjera ne doprinosi izravno ostvarenju posebnog cilja, iz radnog lista "MJERE IZ DJELOKRUGA JLP(R)S" odaberite odgovarajuću mjeru za potrebe provedbe poslova propisanih zakonodavnim okvirom koji uređuje djelokrug JLS. Moguće je dodati mjere koje nisu definirane u planu razvoja a doprinose posebnom cilju
Note on F5: MRRFEU: Ukratko opišite svrhu provedbe mjere odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti ostvarenju povezanog posebnog cilja.
Note on G5: MRRFEU: Unesite iznos ukupno procijenjenog troška provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere
Note on H5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv stavke (aktivnosti/ projekta) u proračunu JLS na kojima će biti planiran iznos za trošak provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere.
Note on I5: MRRFEU: Unijeti naziv upravnog tijela JLS koje će biti odgovorno za provedbu navedene mjere
Note on J5: MRRFEU: Unesite odgovarajuću oznaku vrste mjere: R- reformska (provedba reforme) I- investicijska (provedba ulaganja) O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravog djelokruga JLS)
Note on K5: MRRFEU KT: Unesite oznaku doprinosa mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima: (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. (PP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.
Note on L5: MRRFEU: Navedite broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030, kojem doprinosi provedba mjere. Unesite oznaku nije primjenjivo - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja
Note on M5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi zelenoj traniziciji unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.
Note on N5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi digitalnoj transformaciji, unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformacijii unesite NE.
Note on O5: MRRFEU: Navedite ključne aktivnosti nužne za provedbu mjere (preporučeno je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere)
Note on P5: MRRFEU: Unesite planirani rok postignuća za svaku pojedinu ključnu aktivnost.
Note on Q5: MRRFEU: Navedite mjesec i godinu planiranog ostvarenja mjere
Note on R5: MRRFEU: Navedite naziv pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi mjere (preporučen je unos najviše tri pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi jedne mjere)
Note on S5: MRRFEU: Navedite početnu vrijednost pokazatelja i posljednju godinu podatka o vrijednosti pokazatelja mjere
Note on T5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za prvu godinu provedbe (N+1)
Note on U5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za drugu godinu provedbe (N+2)
Note on V5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za treću godinu provedbe (N+3)
Note on W5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za posljednju godinu provedbe (N+4) (ukoliko ne planirate provoditi mjeru tijekom određene godine važenja akta unesite n/p - nije primjenjivo)

## MJERE IZ DJELOKRUGA JLS
PRIJEDLOG PODRUČJA MJERA | Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLS provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja: | Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi
1. Uređenje naselja i stanovanje | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja, • uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima, • unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, • učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS, • unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl. | • ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLS • broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu • broj novoizgrađenih stambenih jedinica • broj novoizgrađenih dječjih igrališta • broj stambenih objekata za koje je izrađen energetski certifikat • broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova
2. Prostorno i urbanističko planiranje | • aktivnosti vezane za prostorno planiranje, • izdavanje građ. i lokacijskih dozvola i dr. akata vezanih za gradnju na području JLS, • unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, • uspostava integriranog urb. planiranja za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom, • planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl. | • broj izdanih lokacijskih dozvola • broj izdanih građevinskih dozvola • broj izdanih uporabnih dozvola • broj izdanih rješenja o izvedenom stanju • broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata • pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom
3. Komunalno gospodarstvo | • aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, • razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava, • rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, • održavanje javnih površina, • čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, • unaprjeđenje energetske infrastrukture, • poboljšanje komunalne opremljenosti, • gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, • razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje, • unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu, • unaprjeđenje vodnog gospodarstva, | • održavane javne površine u m2 • m2 novouređene javne infrastrukture • m2 uređenih zelenih javnih površina • broj energetski obnovljenih objekata javne namjene • broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela • km novoizgrađene komunalne infrastrukture • km novoizgrađenog sustava navodnjavanja • udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom • broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži • broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu • broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu • broj novoizgrađenih grobnih mjesta
4. Odgoj i obrazovanje | • aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, • redovna djelatnost osnovnih škola, • redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, • unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, • provedba cjeloživotnog obrazovanja, • modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, • dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl. | • broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja • opremanja u ukupnom broju osnovnih škola • ukupan broj učenika • broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz • udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava • ukupan broj razrednih odjeljenja • broj stipendista - učenika • broj stipendista - studenata • broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja • broj osoba koje su završile program prekvalifikacije • udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za sva odjeljenja
5. Briga o djeci | • redovna djelatnost vrtića, • provedba predškolskog odgoja, • unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. | • ukupan broj upisane djece • broj novoupisane djece • broj novosagrađenih objekata • broj rekonstruiranih objekata • broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe
6. Socijalna skrb | • aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, • dodjela subvencija, pomoći i donacija, • osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, • pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, • poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, • pružanje skrbi nemoćnima, • skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, • unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl. | • broj korisnika socijalnih usluga • broj korisnika socijalnog smještaja • broj korisnika besplatnog prijevoza • broj korisnika sredstava za ogrjev • broj korisnika pučke kuhinje • broj korisnika socijalnog dućana • broj kreveta u domovima za starije i nemoćne • broj zaposlenih osoba s invaliditetom
7. Primarna zdravstvena zaštita | • aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, • poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, • poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl. | • broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života • broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova • broj objekata javnih zdravstv. ustanova u kojima je poboljšana opremljenost • broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite • stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupr. jedinice • stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice
8. Kultura, tjelesna kultura i sport | • aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, • unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, • promicanje kulture i kulturnih sadržaja, • poticanje razvoja sporta i rekreacije, • ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl. | • broj obnovljenih objekata kulturne baštine • broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine • broj organiziranih kulturnih manifestacija • broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama • broj članova kulturno-umjetničkih udruga • broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja • broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad • broj novih javnih sportskih terena/ igrališta
9. Zaštita potrošača | • redovan rad udruga za zaštitu potrošača, • pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača, • sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl. | • broj korisnika kojima je pružena zaštita • broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača • broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta
10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | • aktivnosti vezane za zaštitu prirode, • očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, • izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, • uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, • ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, • korištenje obnovljivih izvora energije, • održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, • poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, • učinkovito gospodarenje energijom i sl. | • broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada • količina prikupljenog biorazgradivog otpada • količina prikupljenog recikliranog otpada • broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom • broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada • broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora
11. Protupožarna i civilna zaštita | • aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, • uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, • poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, • promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, • organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl. | • broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja • broj nabavljenih vatrogasnih vozila • broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava • broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava • ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS • broj intervencija zaštite i spašavanja
12. Promet i održavanje javnih prometnica | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, • unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, • unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, • razvoj lokalne prometne mreže, • razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, • poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl. | • km novih biciklističkih staza • km novih javnih prometnica • km novih pješačkih staza • km moderniziranih željezničkih pruga • km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika • broj izgrađenih punionica za električna vozila • ukupan broj korisnika javnog prijevoza • broj putnika u riječnom prometu • broj putnika u morskom prometu • broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta • broj novoizgrađenih autobusnih stajališta
13. Gospodarski razvoj | • aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, • poticanje održivog razvoja turizma, • poboljšanje gospodarske konkurentnosti, • jačanje malog i srednjeg poduzetništva, • korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, • unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, • razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MSP, • poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, • jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, • poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva, | • broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima • ukupan broj zaposlenih • ukupan broj nezaposlenih • ukupan prihod poduzetnika na području JLS • broj korisnika potpore za MSP • m2 površine poduzetničkih zona • ukupan broj poduzetnika • ukupan broj obrtnika • ukupan broj poljoprivrednika • ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice • ukupan broj turističkih noćenja • broj korisnika coworking prostora • broj korisnika poslovnih inkubatora • broj patenata odobrenih na području JLS
14. Lokalna uprava i administracija | • aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinice, • pravno normativni poslovi, • materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, • jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, • učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, • redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, • priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova, | • broj izdanih rješenja • broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja • broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice • broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS • udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu • broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima • broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova
15. Demografija | • poticanje nataliteta, • poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom, • zaustavljanje iseljavanja mladih, • zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva, | • udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice • ukupan broj rođene djece • ukupan broj radno aktivnog stanovništva • neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupr. jed. • broj iseljenih osoba

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja