|  | GODIŠNJI PLAN RADA OPĆINE BRINJE ZA 2026. GODINU |
| --- | --- |

Sadržaj

1.	Predgovor	2

2.	Uvod	3

3.	Kontekst	7

4.	Organizacijska struktura	12

5.	Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po ustrojstvenim jedinicama	14

6.	Pravne osobe u nadležnosti	53

7.	Poveznice i ostale reference	53

- Predgovor

Godišnji plan rada Općine Brinje za 2026. godinu izrađen je sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Provedbenom programu Općine Brinje za razdoblje 2025.–2029., Proračunu Općine Brinje za 2026. godinu te Uputi Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije iz studenoga 2024. godine. Ovaj plan predstavlja temeljni provedbeno-operativni dokument kojim se definiraju mjere, aktivnosti i ciljevi Općine Brinje u 2026. godini. Njegova je svrha povezati strateške smjernice s proračunskim aktivnostima te osigurati učinkovit sustav planiranja, provedbe i praćenja učinaka općinskih politika.

Općina Brinje, smještena u središnjem dijelu Ličko-senjske županije, raspolaže značajnim razvojnim potencijalima koji proizlaze iz njezina povoljnog prometnog položaja, bogate prirodne i kulturne baštine, šumskih i poljoprivrednih resursa te snažnog lokalnog identiteta. Područje Općine karakterizira razmjerno nizak stupanj urbanizacije, očuvani prirodni krajolici i vrijedna tradicijska baština, što predstavlja snažnu osnovu za razvoj održivog turizma, poljoprivrede i lokalnog poduzetništva.

U prethodnom razdoblju provedeni su brojni projekti usmjereni na unaprjeđenje komunalne infrastrukture, poboljšanje uvjeta stanovanja te jačanje društvenih djelatnosti. Ulagalo se u nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, društvene domove, sportsku infrastrukturu i objekte javne namjene, dok se kroz socijalne i demografske mjere nastoji zaustaviti negativne demografske trendove i osigurati bolji uvjeti za život mladih obitelji, djece i starijih osoba. Posebna pozornost posvećena je očuvanju kulturno-povijesne baštine, razvoju civilnog društva, potpore radu udruga te jačanju sustava civilne zaštite i vatrogastva. Razvojni smjer Općine Brinje sve je snažnije usmjeren i prema projektima energetske učinkovitosti, digitalizacije uprave te održivog upravljanja prirodnim resursima.

U 2026. godini prioriteti Općine Brinje usmjereni su na daljnje jačanje komunalne i društvene infrastrukture, poticanje poduzetništva i poljoprivrede, razvoj održivog turizma, unaprjeđenje obrazovnih i socijalnih usluga, jačanje sustava civilne zaštite te modernizaciju i digitalnu transformaciju općinske uprave. Provedbom planiranih aktivnosti Općina Brinje nastavlja djelovati u skladu s načelima održivog razvoja, transparentnosti, financijske odgovornosti i uključivanja građana u procese odlučivanja, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i dugoročnog razvoja lokalne zajednice.

Općinski načelnik

ZLATKO FUMIĆ

- Uvod

Godišnji plan rada upravnih tijela Općine Brinje za 2026. godinu predstavlja jednogodišnji provedbeno–operativni akt kojim se utvrđuju operativni ciljevi i aktivnosti za 2026. godinu, u skladu s mjerama iz Provedbenog programa Općine Brinje za razdoblje 2025.–2029., aktivnostima i projektima iz posebnog dijela Proračuna Općine Brinje za 2026. godinu, te propisima o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji općinske uprave.

Ovaj dokument izrađen je sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22), Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Upute Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije iz studenoga 2024. godine. Plan ujedno osigurava provedbu načela dobrog financijskog upravljanja – ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti – te omogućuje povezivanje strateških ciljeva s proračunskim planiranjem i smjernicama za upravljanje kvalitetom.

Plan se temelji na načelima javne odgovornosti, transparentnosti, uključivosti građana i digitalne transformacije uprave, a istodobno predstavlja ključni alat za praćenje provedbe javnih politika na razini lokalne samouprave. Kroz planirane aktivnosti nastoji se osigurati usklađeno djelovanje svih organizacijskih jedinica Općine, učinkovita provedba razvojnih prioriteta te podizanje kvalitete javnih usluga i života građana Općine Brinje.

Dokument je strukturiran prema mjerama, operativnim ciljevima i smjernicama za upravljanje kvalitetom utvrđenima u Provedbenom programu Općine Brinje 2025.–2029., te je usklađen s aktivnostima i projektima iz posebnog dijela Proračuna za 2026. godinu. Svaka mjera povezana je s konkretnim operativnim ciljevima, pokazateljima rezultata i rokovima provedbe, čime se osigurava sustavno praćenje učinkovitosti i transparentnost rada upravnih tijela. Njegova je svrha omogućiti transparentno upravljanje procesima, učinkovitu raspodjelu resursa i kontinuirano praćenje učinaka rada općinske uprave.

Prema Uputi Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, jedinice lokalne samouprave izrađuju Godišnji plan rada svake godine, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 30 dana od donošenja ili izmjene provedbenog programa. Budući da je Provedbeni program Općine Brinje za razdoblje 2025.–2029. donesen tijekom 2025. godine, Godišnji plan rada za 2026. godinu izrađuje se kao cjeloviti godišnji dokument koji obuhvaća mjere i operativne ciljeve čija je provedba planirana tijekom cijele kalendarske godine 2026.

Operativni ciljevi i opće smjernice za 2026. godinu obuhvaćaju:

- Učinkovitu provedbu mjera iz Provedbenog programa Općine Brinje 2025.–2029., s naglaskom na postizanje konkretnih i mjerljivih rezultata kroz godišnje aktivnosti i projekte.

- Povezivanje planiranih aktivnosti s proračunskim stavkama te osiguranje racionalnog korištenja proračunskih sredstava u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

- Jačanje kapaciteta općinske uprave kroz digitalizaciju procesa, stručno usavršavanje zaposlenika i unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom.

- Razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture radi povećanja sigurnosti, dostupnosti i kvalitete života stanovnika.

- Odgovorno upravljanje okolišem i prostorom, uz promicanje energetske učinkovitosti, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirodnih resursa.

- Poboljšanje sustava socijalne i zdravstvene zaštite, s naglaskom na pomoć starijima, obiteljima i ranjivim skupinama.

- Ulaganja u odgojno-obrazovne programe i objekte radi osiguranja kvalitetnih uvjeta za predškolski i školski odgoj.

- Poticanje kulturnog, sportskog i društvenog života kroz podršku udrugama, manifestacijama i infrastrukturi.

- Razvoj gospodarstva, poduzetništva, poljoprivrede i turizma kroz poticaje, subvencije i ulaganja u poslovnu i komunalnu infrastrukturu.

- Jačanje sustava civilne zaštite, vatrogastva i kriznog upravljanja.

- Unaprjeđenje komunikacije i suradnje s građanima, mjesnim odborima i organizacijama civilnog društva, uz promicanje transparentnosti i sudjelovanja građana u odlučivanju.

  - Djelokrug

Područje Općine Brinje utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Općina Brinje jedinica je lokalne samouprave u Ličko – senjskoj županiji. Obuhvaća područje slijedećih 12 naselja: Brinje, Glibodol, Jezerane, Križ Kamenica, Križpolje, Letinac, Lipice, Prokike, Rapain Klanac, Stajnica, Vodoteč i Žuta Lokva. Prema popisu stanovništva Hrvatske iz 2021. godine na području Općine živi 2.563 stanovnika.

Općina Brinje u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanja,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb.

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju prethodno navedene pojedine djelatnosti. Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom općine.

- Vizija

Vizija odgovara na ključno pitanje - što i kakva Općina želi biti u budućnosti. To znači da je vizija polazište za uspostavljanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Iz tih razloga cjelovita vizija u strateškom planiranju mora sublimirati:

- razumijevanje postojeće situacije,

- informiranost o svim postojećim problemima,

- perspektivu dionika.

Brinje će kao ”pametna općina” stvarati uvjete za privlačenje poduzetnika i talenata, podizati kvalitetu života i unapređivati javne usluge s ciljem zaustavljanja procesa

depopulacije i revitalizacije svoga prostora!

Općinski načelnik odnosno općinska uprava usmjerit će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti, na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru kako bi isti bio uređen u skladu sa potrebama stanovništva ugodan za život, uz ekonomski i gospodarski rast i razvoj, te da osigura svim svojim mještanima pružanje cjelovite i kvalitetne usluge u optimalnim rokovima, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja kako bi Općina bila poželjna i sigurna općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi.

- Misija

Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapređenje rada Općine, a samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja.

Osigurati kvalitetan život svim svojim stanovnicima u suvremenom, gospodarski naprednom, socijalno sigurnom, kulturno razvijenom i ekološki održivom općinskom okruženju.

Misija općinskog načelnika odnosno općinske uprave jest obavljanje poslova od lokalnog značaja iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, športa, zaštite okoliša, protupožarne i civilne zaštite, a svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem poštujući poslovna, profesionalna i etička pravila, pritom uvažavajući načela zaštite okoliša, doprinositi poboljšanju kvalitete života svojim mještanima omogućivanje, uz poticanje gospodarskog razvoja Općine.

Općinska uprava opredijeljena je za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga uz poštivanje svih pravnih propisa, a na način koji osigurava potpuno zadovoljavanje potreba građana i ispunjavanje njihovih očekivanja.

Misija je usmjerena na poštivanje i primjenu svih zahtjeva primjenjivih zakona i propisa, kao i dosljednu primjenu principa društveno odgovornog, transparentnog i anti koruptivnog poslovanja.

- Vrijednosti

Temeljne vrijednosti djelovanja Općine Brinje

U svom radu Općina Brinje polazi od načela zakonitosti, javne odgovornosti, učinkovitosti i transparentnosti. Temeljne vrijednosti Općine usmjerene su na stvaranje poticajnog i sigurnog okruženja za stanovnike, poduzetnike, poljoprivrednike i društvene organizacije, uz osiguravanje održivog, ravnomjernog i uključivog razvoja lokalne zajednice. Vrijednosti koje Općina Brinje promiče u svom djelovanju obuhvaćaju sljedeće skupine:

POSLOVNE

- Odgovornost i učinkovitost u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, uz racionalno i zakonito korištenje javnih sredstava.

- Transparentnost i javnost rada u svim fazama donošenja odluka i provedbe aktivnosti.

- Zakonitost, profesionalnost i etičnost u radu upravnih tijela i svih zaposlenika.

- Kvaliteta javnih usluga, mjerena zadovoljstvom građana i učinkovitošću upravnih i administrativnih procesa.

RELACIJSKE

- Suradnja i partnerstvo s građanima, mjesnim odborima, udrugama civilnog društva, gospodarstvom i institucijama.

- Uključivost i ravnopravnost, uz osiguravanje jednakih mogućnosti za sve skupine stanovništva.

- Povjerenje i otvorena komunikacija između općinske uprave i javnosti.

- Lojalnost, međusobno uvažavanje i profesionalizam u odnosima zaposlenika te u odnosu prema vanjskim partnerima.

RAZVOJNE

- Održivi razvoj kao temeljno načelo gospodarskog, društvenog i prostornog planiranja.

- Inovativnost i prilagodljivost u korištenju suvremenih rješenja, osobito u komunalnom razvoju, gospodarstvu i upravi.

- Orijentiranost na rezultate, s naglaskom na konkretne koristi za stanovnike i lokalnu zajednicu.

- Proaktivno upravljanje razvojem kroz povezivanje lokalnih, županijskih, nacionalnih i europskih inicijativa.

NAPREDNE

- Digitalna transformacija i razvoj e-usluga kao sredstvo povećanja dostupnosti, učinkovitosti i transparentnosti općinske uprave.

- Učenje i stalno stručno usavršavanje zaposlenika kao preduvjet modernog, kompetentnog i odgovornog upravljanja.

- Otvorenost prema novim znanjima, praksama i upravljačkim modelima u javnom sektoru.

- Ekološka i društvena odgovornost u svim aktivnostima Općine, s posebnim naglaskom na očuvanje prirodnih resursa i održivo korištenje prostora.

Kroz ove vrijednosti Općina Brinje nastoji kontinuirano jačati kulturu odgovornog, učinkovitog i suvremenog upravljanja te graditi prepoznatljiv identitet zajednice koja njeguje partnerstvo, solidarnost, otpornost i održivi razvoj.

- Kontekst

Za potrebe izrade Godišnjeg plana rada Općine Brinje za 2026. godinu provedene su PEST(EL) i SWOT analize kao standardni alati strateškog planiranja u jedinicama lokalne samouprave. Ovi alati omogućili su sveobuhvatno sagledavanje unutarnjih i vanjskih čimbenika koji utječu na razvoj Općine, te su poslužili kao temelj za definiranje mjera i operativnih ciljeva za 2026. godinu.

PEST(EL) analiza omogućila je sagledavanje vanjskog okruženja u kojem Općina Brinje djeluje. Promatrani su politički, ekonomski, socijalni, tehnološki, pravni i ekološki čimbenici koji imaju značajan utjecaj na razvoj lokalne zajednice. Na taj način identificirane su prilike koje Općina može iskoristiti – poput dostupnosti nacionalnih i EU fondova, mogućnosti razvoja ruralnog i aktivnog turizma, zelene i digitalne tranzicije te suradnje na županijskoj i regionalnoj razini – kao i rizici na koje je potrebno pravovremeno odgovoriti, uključujući demografski pad, ograničene gospodarske kapacitete, klimatske promjene i pritiske na komunalnu infrastrukturu.

SWOT analiza pružila je uvid u unutarnje snage i slabosti Općine te povezala te elemente s vanjskim prilikama i prijetnjama. Snage, poput povoljnog prometnog položaja, bogate prirodne i kulturno-povijesne baštine, očuvanog okoliša, šumskih i poljoprivrednih resursa te snažnog lokalnog identiteta, predstavljaju ključne razvojne potencijale na kojima se može temeljiti daljnji gospodarski i društveni razvoj Općine Brinje. S druge strane, slabosti poput negativnih demografskih trendova, ograničenih proračunskih kapaciteta, slabije razvijenog poduzetništva, sezonalnih gospodarskih aktivnosti te potrebe za jačanjem digitalizacije i administrativnih kapaciteta, upućuju na područja u koja je potrebno usmjeriti dodatne mjere, ulaganja i institucionalnu podršku.

Kombiniranjem rezultata ovih analiza dobiven je sveobuhvatan pregled unutarnjih potencijala i vanjskih okolnosti djelovanja Općine Brinje. Takav pristup omogućuje da se resursi Općine usmjere na ključne razvojne prioritete, da se minimiziraju razvojni rizici te da se operativni ciljevi za 2026. godinu povežu s proračunskim stavkama i strateškim dokumentima Republike Hrvatske, Ličko-senjske županije i Europske unije.

- 3.1. PEST(EL) analiza

PEST(EL) je alat koji analizira vanjsko okruženje u kojem djeluje Općina. Podaci su analizirani temeljem utvrđenog stanja u Provedbenom programa Općine Brinje za razdoblje 2025.-2029.

Naziv je akronim za:

P – Politički faktori

  - utjecaj zakona, propisa, lokalne i nacionalne politike, suradnje s višim razinama vlasti.

  - npr. dostupnost EU fondova, stabilnost lokalne samouprave.

E – Ekonomski faktori

  - stanje gospodarstva, financijski izvori, zaposlenost, poduzetništvo.

  - npr. oslanjanje na poljoprivredu, proračunska ograničenja.

S – Socijalni faktori

  - demografija, obrazovanje, kultura, kvaliteta života.

  - npr. depopulacija, iseljavanje mladih, aktivne udruge i društva.

T – Tehnološki faktori

  - digitalizacija, tehnološka opremljenost, inovacije.

  - npr. e-usluge općine, moderne poljoprivredne tehnologije.

E – Ekološki faktori

  - zaštita okoliša, klimatske promjene, održivo upravljanje resursima.

  - npr. zaštita plodnog tla, gospodarenje otpadom.

L – Legalni (pravni) faktori

- zakoni i propisi koji uređuju lokalnu samoupravu, javnu nabavu, zaštitu okoliša i dr.

PESTLE pomaže prepoznati vanjske prilike i rizike koje grad ne može u potpunosti kontrolirati, ali ih mora uzeti u obzir kod planiranja. U nastavku su navedeni faktori PESTEL analize za Općinu Brinje.

P – Politički faktori

Općina Brinje djeluje u okviru stabilnog sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, što omogućuje dugoročno planiranje i provedbu razvojnih politika. Razvoj Općine snažno je povezan s politikama Ličko-senjske županije, nacionalnim razvojnim dokumentima te mogućnostima financiranja kroz EU fondove i državne programe za potpomognuta područja i ruralni razvoj. Važan politički čimbenik je status Brinja kao područja s izraženim razvojnim izazovima, što omogućuje korištenje posebnih potpora, ali istovremeno nameće obvezu snažnije institucionalne učinkovitosti. Ključni izazov ostaje jačanje administrativnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata, osobito onih financiranih iz EU izvora, kao i jačanje međuinstitucionalne suradnje na županijskoj i regionalnoj razini.

E – Ekonomski faktori

Gospodarstvo Općine Brinje obilježeno je slabom razvijenošću poduzetništva, ograničenim brojem gospodarskih subjekata i izraženom ovisnošću o primarnim djelatnostima, prije svega šumarstvu, poljoprivredi i manjim obrtničkim djelatnostima. Provedbeni program posebnu pažnju usmjerava na poticanje poduzetništva, razvoj ruralnog i aktivnog turizma, korištenje šumskih resursa na održiv način te valorizaciju lokalnih proizvoda. Značajan ograničavajući čimbenik predstavljaju niska kupovna moć stanovništva, ograničeni proračunski prihodi i slabija investicijska aktivnost, dok se ključne razvojne prilike nalaze u korištenju EU fondova, ulaganjima u turističku infrastrukturu i razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Sezonalnost gospodarskih aktivnosti i slaba diverzifikacija dodatno naglašavaju potrebu za strukturnim prilagodbama lokalnog gospodarstva.

S – Socijalni faktori

Općinu Brinje karakteriziraju izrazito nepovoljni demografski trendovi – dugogodišnji pad broja stanovnika, starenje populacije i iseljavanje mladih u veće gradove i inozemstvo. Ovi procesi izravno utječu na tržište rada, održivost javnih usluga i društveni život. Provedbeni program naglašava potrebu za jačanjem socijalnih i demografskih mjera, osiguravanjem boljih uvjeta za mlade obitelji, razvojem predškolskih i školskih sadržaja te brigom za starije i socijalno ugrožene skupine. Unatoč negativnim trendovima, Brinje ima izražen lokalni identitet, snažne obiteljske i zajedničke veze te aktivno civilno društvo, osobito kroz rad udruga, vatrogasnih društava i kulturnih organizacija. Kvaliteta života snažno ovisi o dostupnosti komunalne infrastrukture, zdravstvene zaštite, obrazovanja i društvenih sadržaja.

T – Tehnološki faktori

Tehnološki razvoj Općine Brinje nalazi se u fazi postupne modernizacije. Provedbeni program prepoznaje potrebu snažnije digitalizacije općinske uprave, uvođenja e-usluga, digitalnih registara i suvremenih informacijskih sustava. Na području infrastrukture naglašena je potreba za modernizacijom komunalnih sustava, energetskom obnovom javnih zgrada te uvođenjem energetski učinkovitih rješenja. Digitalna povezanost i dostupnost interneta još uvijek nisu u potpunosti zadovoljavajuće, što predstavlja ograničenje za razvoj gospodarstva, obrazovanja i javnih usluga, ali istodobno i značajnu razvojnu priliku kroz projekte digitalne tranzicije.

E – Ekološki faktori

Općina Brinje raspolaže iznimno vrijednim prirodnim resursima – šumama, vodnim područjima, čistim okolišem i očuvanim krajobrazom, što predstavlja snažnu osnovu za razvoj održivog turizma, rekreacije i ekološke poljoprivrede. Istodobno, Provedbeni program prepoznaje niz izazova: potrebu za učinkovitijim gospodarenjem otpadom, zaštitom vodnih resursa, smanjenjem energetske potrošnje i prilagodbom klimatskim promjenama. Rizici od ekstremnih vremenskih pojava, suša i požara zahtijevaju jačanje sustava civilne zaštite i preventivnih mjera. Ekološki čimbenici sve više utječu i na razvoj turizma, prostorno planiranje te kvalitetu života stanovništva.

L – Legalni (pravni) faktori

Rad Općine Brinje odvija se u skladu s važećim zakonodavnim okvirom koji uređuje sustav lokalne samouprave, prostorno planiranje, javnu nabavu, financije, zaštitu okoliša i upravljanje imovinom. Provedbeni program ističe potrebu za stalnim usklađivanjem lokalnih akata s nacionalnim propisima, osobito u području prostornog uređenja, komunalnog gospodarstva, gospodarenja otpadom i civilne zaštite.

PEST(EL) analiza pokazuje da se Općina Brinje nalazi u složenom razvojnome okruženju u kojem se istovremeno isprepliću snažni prirodni resursi i izraženi demografski, gospodarski i infrastrukturni izazovi. Ključne razvojne prilike proizlaze iz EU fondova, zelene i digitalne tranzicije, održivog turizma i jačanja lokalnog poduzetništva, dok su glavni rizici povezani s depopulacijom, slabom gospodarskom bazom i utjecajima klimatskih promjena. Sustavno upravljanje ovim čimbenicima kroz Godišnji plan rada za 2026. godinu nužno je za postizanje ciljeva zacrtanih u Provedbenom programu Općine Brinje 2025.–2029.

- 3.2. SWOT analiza

U nastavku je prikazana SWOT analiza izazova i razvojnih potreba Općine Brinje na temelju Analize stanja iz viših strateških dokumenata (Plan razvoja Općine Brinje za razdoblje 2023. – 2027. godine) i podataka prikupljenih od strane izvođača ovog dokumenta.

| Prirodni resursi, okoliš i infrastruktura |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - Bogati prirodni resursi, osobito kvalitetna pitka voda (izvori Maljkovac i Žižići). - Geografski položaj između planinskih masiva Velebita i Velike Kapele te krški reljef. - Dobro razvijena prometna infrastruktura (autocesta A1, državne i županijske ceste). - Integracija vodoopskrbe u regionalni sustav Ličke vode d.o.o. - Uvođenje reciklažnog dvorišta i suvremeni sustav gospodarenja otpadom. | - Niska gustoća naseljenosti i izražen demografski pad koji otežavaju održavanje infrastrukture. - Neujednačen i nepotpun sustav javne odvodnje, ovisnost o septičkim jamama u dijelu stanovništva. - Nedostatak naprednih sustava navodnjavanja i plasteničke proizvodnje. - Planinska klima s dugim zimama i teškoćama u pristupačnosti u hladnijim mjesecima. |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Mogućnosti za daljnju modernizaciju i proširenje vodoopskrbnog i odvodnog sustava. - Potencijal za razvoj ekološki održivog gospodarenja prirodnim resursima i povećanje energetske učinkovitosti. - Iskorištavanje prometne povezanosti za razvoj logistike i turizma. - Korištenje EU fondova za infrastrukturu i zaštitu okoliša. | - Daljnji demografski pad može ugroziti održivost javnih usluga i infrastrukture. - Klimatske promjene koje mogu utjecati na dostupnost i kvalitetu prirodnih resursa. - Neadekvatno gospodarenje otpadom i odvodnjom može narušiti okoliš i zdravlje. |
| Gospodarstvo |  |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - Stabilan gospodarski temelj u drvnoj industriji s četiri aktivne pilane i oko 200 zaposlenih. - Tradicionalno razvijena poljoprivreda s preko 350 OPG-ova. - Poduzetnička zona Brinje-Križpolje s dobrom prometnom povezanošću i infrastrukturom. - Poticaji Općine za investitore (niži komunalni doprinos, obročno plaćanje zemljišta). - Razvoj turizma s rastom broja dolazaka i noćenja. | - Visoka usitnjenost poljoprivrednog zemljišta i nizak stupanj intenzifikacije proizvodnje. - Niska iskorištenost poduzetničke zone. - Sezonski karakter turizma i vrlo niska popunjenost smještajnih kapaciteta. - Ograničena gastronomska ponuda i nedovoljno razvijene turističke usluge. |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Razvoj specijalizirane i ekološke poljoprivrede te udruživanje OPG-ova. - Proširenje plasteničke proizvodnje i uvođenje navodnjavanja. - Unapređenje turističke ponude (lovni, biciklistički, speleoturizam). - Povećanje ulaganja u poduzetničku zonu i privlačenje investitora. | - Daljnji demografski pad smanjuje radnu snagu i potrošačko tržište. - Nedostatak strateškog upravljanja i promidžbe turističke ponude. - Ekološki izazovi koji mogu ograničiti razvoj industrije i poljoprivrede. |
| Društvene djelatnosti i kvaliteta života |  |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - Dostupnost osnovnih društvenih usluga u općinskom sjedištu Brinje. - Projekti sufinancirani iz EU fondova (društveno-kulturni centar, tržnica). - Aktivnosti u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom. | - Nizak broj stanovnika i demografska depopulacija smanjuju dostupnost i raznolikost društvenih sadržaja. - Ograničeni kapaciteti u zdravstvu, obrazovanju i kulturi. - Slaba turistička i gastronomska ponuda koja utječe na kvalitetu života i ekonomski razvoj. |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Mogućnost razvoja društvenih programa za poticanje ostanka i dolaska stanovništva. - Proširenje kulturnih i sportskih sadržaja za podizanje kvalitete života. - Razvoj e-uprave i digitalnih usluga za stanovništvo. | - Daljnji pad stanovništva može ugroziti održivost društvenih usluga. - Nedostatak sredstava za ulaganja u društvenu infrastrukturu. - Izoliranost i teškoće u pristupu nekim naseljima tijekom zime. |
| Ljudski resursi i upravljanje razvojem |  |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - Aktivna lokalna uprava s jasno definiranim strategijama za gospodarski i društveni razvoj. - Postojeći razvojni projekti i EU financiranje. - Postojeće poduzetničke inicijative i poticaji za investicije. | - Izrazito nizak demografski rast i odliv mladih ljudi. - Nedostatak kvalificirane radne snage u nekim sektorima (poljoprivreda, turizam, industrija). - Slaba povezanost lokalnih razvojnih aktera i nedostatak zajedničke vizije. |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Poticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja u skladu s lokalnim potrebama. - Uvođenje programa za zadržavanje i povratak mladih obitelji. - Jačanje suradnje između javnog sektora, poduzetnika i civilnog društva. | - Daljnji odljev stanovništva, posebice mladih i stručnih kadrova. - Nedovoljna prilagodba lokalnih politika na nove demografske i gospodarske izazove. - Rizik političke nestabilnosti i nedostatka sredstava za razvojne projekte. |

SWOT analiza Općine Brinje ukazuje na jasno prepoznatljive razvojne potencijale, ali i na strukturne izazove koji dugoročno oblikuju društveni i gospodarski razvoj Općine. Među ključnim snagama ističu se iznimno vrijedni prirodni resursi, kvalitetna pitka voda, povoljan prometno-geografski položaj, stabilna drvna industrija te bogata tradicija poljoprivredne proizvodnje. Ovi resursi predstavljaju snažnu osnovu za daljnji razvoj, osobito u području održivog turizma, prerade drva, ruralnog razvoja i energetske učinkovitosti.

S druge strane, SWOT analiza potvrđuje da Općina Brinje suočava s izraženim demografskim padom, starenjem stanovništva, iseljavanjem mladih, slabom iskorištenošću poduzetničke zone, ograničenim proračunskim kapacitetima te nedostatkom kvalificirane radne snage. Ove slabosti izravno utječu na održivost javnih usluga, gospodarski rast i mogućnosti ulaganja.

Uočen je i značajan skup razvojnih prilika, koje proizlaze iz mogućnosti korištenja Europskih fondova, razvoja ekološke i specijalizirane poljoprivrede, širenja turističkih sadržaja (lovni, biciklistički i speleoturizam), ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku obnovu i digitalizaciju uprave. Posebna prilika leži u jačanju međusektorske suradnje te razvoju programa za zadržavanje i povratak mladih obitelji.

Istodobno, kao glavne prijetnje identificirani su nastavak depopulacijskih trendova, klimatske promjene, moguća ekološka opterećenja, nestabilna investicijska aktivnost i ograničeni financijski izvori za kapitalna ulaganja. Ako se ovi čimbenici ne budu sustavno adresirali, mogu dugoročno ugroziti razvojne kapacitete Općine.

Zaključno, SWOT analiza potvrđuje da je daljnji razvoj Općine Brinje nužno usmjeriti na učinkovito upravljanje prirodnim resursima, poticanje gospodarske diversifikacije, snažno jačanje ljudskih potencijala, razvoj društvenih sadržaja i digitalnu transformaciju uprave, uz istodobno korištenje svih dostupnih nacionalnih i europskih izvora financiranja. Ovi nalazi predstavljaju temelj za definiranje mjera i operativnih ciljeva u Godišnjem planu rada Općine Brinje za 2026. godinu.

- Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Općine Brinje ustrojena je na način koji omogućuje učinkovito, zakonito i transparentno obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga. Na čelu Općine nalazi se Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo, dok izvršnu vlast obnaša Općinski načelnik, uz potporu Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Upravni poslovi obavljaju se kroz tri osnovna odsjeka:

- Odsjek za opće, administrativne, društvene djelatnosti te poslove društveno-kulturnog centra,

- Odsjek za proračun, financije i računovodstvo,

- Odsjek za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Unutar svakog odsjeka ustrojena su odgovarajuća radna mjesta voditelja odsjeka, referenata, savjetnika i stručnih suradnika, uključujući poslove vezane uz ruralni razvoj, EU fondove, komunalnu djelatnost, financijsku kontrolu, koordinaciju projekata te računovodstvo. Ovakav ustroj omogućuje funkcionalnu podjelu poslova, bolju koordinaciju aktivnosti i učinkovitu provedbu razvojnih projekta i javnih politika Općine Brinje.

- Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po ustrojstvenim jedinicama

- 1. Odsjek za opće, administrativne, društvene djelatnosti te poslove društveno-kulturnog centra

- Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

| RB mjere/ cilja | Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja | Broj izrađenih ili ažuriranih prostornih planova i projektnih dokumentacija | [5] (2025) | [6] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj dovršenih infrastrukturnih objekata | [2] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj izrađenih idejnih rješenja za objekte socijalne infrastrukture | [1] (2025) | [1] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Površina kupljenog zemljišta za javne svrhe u m² | [1.500] (2025) | [1.500] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 1.2. | Razvoj lokalnih zdravstvenih i socijalnih usluga | Broj zaposlenih žena kroz „Zaželi“ | [12] (2025) | [12] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj krajnjih korisnika socijalnih usluga | [60] (2025) | [65] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj osoba angažiranih u javnim radovima | [10] (2025) | [10] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj sufinanciranih zdravstvenih radnika | [3] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 1.3. | Zaštita i spašavanje | Broj građana koji su primili pomoć zbog elementarne nepogode | [30] (2025) | [35] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj intervencija DVD-a | [40] (2025) | [50] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj akcija spašavanja HGSS-a na području općine | [3] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj organiziranih vježbi/spremnosti CZ | [2] (2025) | [2] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 1.4. | Razvoj civilnog društva | Broj podržanih OCD-a kroz javne pozive | [6] (2025) | [7] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj financiranih kulturnih udruga | [4] (2025) | [4] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj djece i mladih uključenih u projekte udruga u školstvu | [0] (2025) | [0] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 1.5. | Demografska obnova | Broj djece do 4. razreda osnovne škole koja su primila poklone | [50] (2025) | [50] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj novorođene djece koja su dobila poklone | [20] (2025) | [20] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 1.6. | Razvoj osnovnog, srednjoškolskog i predškolskog obrazovanja | Površina adaptirane učionice za TZK u m² | [60] (2025) | [n/p] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj djece obuhvaćene sufinanciranim radnim materijalima | [120] (2025) | [120] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj dodijeljenih stipendija i školarina | [15] (2025) | [15] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj osnovnih škola obuhvaćenih materijalnom podrškom | [1] (2025) | [1] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj učenika koji koriste organizirani prijevoz | [100] (2025) | [100] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj novih mjesta u vrtiću nakon dogradnje | [15] (2025) | [15] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 1.7. | Jačanje kapaciteta za sport, rekreaciju i kulturu | Broj održanih manifestacija (kulturnih, vjerskih, povijesnih) | [10] (2025) | [10] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj prigodnih dekoracija postavljenih tijekom godine | [50] (2025) | [50] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj vjerskih zajednica uključenih u aktivnosti | [6] (2025) | [6] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj korisnika sportskog centra (nakon obnove) | [300] (2025) | [300] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj obnovljenih ili uređenih objekata kulturne infrastrukture | [1] (2025) | [n/p] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj nabavljenih prijevoznih sredstava | [1] (2025) | [n/p] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj postavljenih ili obnovljenih spomen-obilježja | [1] (2025) | [n/p] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |

- Operativni ciljevi

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Održavanje redovitih i izvanrednih sjednica Općinskog vijeća | Broj održanih sjednica | 2 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine) | Općinski načelnik | Aktivnost A100001 Redovan rad Općinskog vijeća - naknade članovima |
| 1.2.2. | Donošenje odluka i akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonskim rokovima | Broj donesenih odluka i akata | 20 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine) | Općinski načelnik | Aktivnost A100004 Redovan rad općinskog načelnika A100095 Oprema - Tržnica u Brinju A100096 Obnova prostora za smještaj lokomobila A100097 Izgradnja višenamjenskog igrališta u Brinju K100090 Izrada projektne dokumentacije (ceste, rasvjeta - troškovnici) K100091 Projektna dokumentacija i elaborati K100092 Kapitalna pomoć Komunalnom društvu Brinje za projekt groblje K100101 Modernizacija javne rasvjete K100102 Kupnja zemljišta K100103 Zgrada u Letincu - krov K100126 Projektiranje vodovoda za Linariće K100129 Projektiranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad K100130 Groblje Križpolje K100131 Groblje Jezerane K100135 Groblje Lipice K100136 Izrada idejnog rješenja za izgradnju Centra za starije osobe K100971 Izrada prostornog plana |
| 1.2.3. | Donošenje prijedloga godišnjeg programa općih javnih usluga | Izrađen prijedlog godišnjeg Programa | 1 | 15. studeni 2026. | Općinski načelnik | A100011 Stručno usavršavanje zaposlenika i nabava literature i publikacija A100015 Promocija i oglašavanje općine A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa A100024 Računala i računalna oprema A100043 Digitalizacija K100139 Kupnja osobnog vozila |
| 1.2.4. | Objavljivanje svih akata i dokumenata na mrežnim stranicama Općine radi jačanja transparentnosti | Udio objavljenih akata | 100% | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine) | Administrativni referent | Aktivnost A100009 Administrativno, tehničko i stručno osoblje |
| 1.3.1. | Donošenje prijedloga godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite | Izrađen prijedlog godišnjeg programa | 1 | 15. studeni 2026. | Pročelnik JUO | A100061 Ogrijev za socijalno ugrožene obitelji A100062 Pomoć obiteljima i kućanstvima - socijalne potrebe - ostali troškovi stanovanja A100063 Jednokratne pomoći obiteljima |
| 1.3.2. | Donošenje Odluke o provedbi programa zapošljavanja žena kroz projekt „Zaželi“ | Broj potpisanih ugovora | 12 | 30. lipanj 2026 | Općinski načelnik | A100039 Provedba Programa Zaželi |
| 1.3.3. | Raspisivanje javnog poziva za korisnike pomoći u sustavu socijalne skrbi | Objavljen poziv | 1 | 30. lipanj 2026. | Pročelnik JUO | A100061 Ogrijev za socijalno ugrožene obitelji A100062 Pomoć obiteljima i kućanstvima - socijalne potrebe - ostali troškovi stanovanja A100063 Jednokratne pomoći obiteljima |
| 1.3.4. | Donošenje Odluke o dodjeli poklona djeci do četvrtog razreda osnovne škole | Broj donesenih odluka | 1 | 30. lipanj 2026. | Općinski načelnik | A100106 Pokloni za djecu do četvrtog razreda pomoći obiteljima |
| 1.3.5. | Donošenje Odluke o dodjeli poklona za novorođenu djecu | Broj donesenih odluka | 22 | 31. prosinac 2026. | Općinski načelnik | A100107 Poticanje demografske obnove - pokloni za novorođenu djecu |
| 1.3.6. | Donošenje Odluke o provedbi programa javnih radova | Proveden natječaj | 1 | 30. ožujak 2026. | Općinski načelnik | A100064 Provedba programa javnih radova |
| 1.4.1. | Donošenje Odluke o sufinanciranju zdravstvenih radnika | Donesena odluka | 1 | 30. ožujak 2026. | Općinski načelnik | A100122 Sporazum - sufinanciranje zdravstvenih radnika - ambulanta Brinje A100123 Tekuće donacije - sufinanciranje pripravnosti i dežurstva u Domu zdravlja |
| 1.5.1. | Donošenje prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju | Izrađen prijedlog godišnjeg Programa | 1 | 15. studeni 2026. | Voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove, društvene djelatnosti te Poslove društveno - kulturnog centra | K100133 Škola Križpolje - Adaptacija učionice u prostor za tjelesnu i zdravstvenu kulturu u područnoj školi A100109 Sufinanciranje radnih materijala A100110 Stipendije i školarine A100111 Sredstva za potrebe Osnovne škole A100112 Izdaci za prijevoz učenika A100124 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića K100125 Dogradnja Dječjeg vrtića Tratinčica Brinje K100126 Ulaganja u objekte Dječjeg vrtića Tratinčica Brinje |
| 1.6.1. | Donošenje prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi | Izrađen prijedlog godišnjeg programa | 1 | 15. studeni 2026. | Voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove, društvene djelatnosti te Poslove društveno - kulturnog centra | A100076 Javne potrebe u kulturi A100017 Izdaci za Dan Općine Brinje - Velika Gospa A100041 Obilježavanje obljetnica (Žuta lokva, 138. i drugo) reprezentacija K100037 Kombi vozilo za Crkveni zbor A100079 Uređenje Općine za blagdane i obljetnice - dekoracija A100080 Obilježavanje vjerskih događanja A100083 Crkva Križpolje A100084 Crkva Uznesenja BDM Brinje A100085 Crkva sv. Fabijana i Sebastijana u Brinju A100119 Pravoslavna crkva A100132 Crkva Stajnica A100134 Župni dvor u Križpolju K100146 Spomenici za žrtve II svjetskog rata i Domovinskog rata K100099 Rekonstrukcija kulturnog centra J:V.P. u Jezeranama |
| 1.6.2. | Donošenje prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u sportu | Izrađen prijedlog godišnjeg programa | 1 | 15. studeni 2026. | Voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove, društvene djelatnosti te Poslove društveno - kulturnog centra | A100078 Aktivnosti zajednice sportova općine Brinje K100970 Sportsko rekreacijski centar - energetska obnova |
| 1.7.1. | Donošenje prijedloga godišnjeg programa zaštite i spašavanja | Izrađen prijedlog godišnjeg programa | 1 | 15. studeni 2026. | Voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove, društvene djelatnosti te Poslove društveno - kulturnog centra | A100075 Javne potrebe u jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva |

- 2. Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

- Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

| RB mjere/ cilja | Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Razvoj poduzetničke zone Križpolje | Broj izrađenih projektnih dokumenata | [1] (2025) | [n/p] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 2.2. | Jačanje gospodarstva | Broj korisnika subvencioniranog prijevoza | [110] (2025) | [120] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 2.3. | Poticanje poljoprivredne proizvodnje | Broj korisnika sufinanciranja prijevoza vode | [10] (2025) | [10] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj korisnika potpore za unaprjeđenje proizvodnje | [12] (2025) | [12] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |

- Operativni ciljevi

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave projektne dokumentacije za Poduzetničku zonu Križpolje | Broj prikupljenih ponuda | 3 | 30. rujan 2026. | Savjetnik za ruralni razvoj i EU fondove | A100972 Izrada projektne dokumentacije za zonu Križpolje |
| 2.2.1. | Osiguranje proračunskih sredstava za provedbu mjere sufinanciranja prijevoza | Broj sufinanciranih autobusnih linija | 2 | 30. rujan 2026. | Savjetnik za ruralni razvoj i EU fondove | A100121 Izdaci za linijski prijevoz |
| 2.3.1. | Provedba Javnog poziva za podnošenje zahtjeva | Provedba Javnog poziva za podnošenje zahtjeva | 1 | 30. rujan 2026. | Viši stručni suradnik voditelj projekta | A100065 Sufinanciranje prijevoza vode |
| 2.4.1. | Raspisivanje Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednicima | Broj objavljenih javnih poziva | 1 | 30. rujan 2026. | Pročelnik JUO | A100066 Izdaci za unapređenje poljoprivredne proizvodnje |
| 2.4.2. | Donošenje Odluka o dodjeli financijskih i materijalnih potpora | Broj donesenih odluka | 10–12 | 30. rujan 2026. | Općinski načelnik | A100066 Izdaci za unapređenje poljoprivredne proizvodnje |
| 2.5.1. | Izraditi procjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka utemeljenih na realnim pokazateljima godine uz uključena gospodarska kretanja iz okruženja | Izrađena procjena | 1 | po primitku Uputa za izradu Proračuna JLP(R)S Ministarstva financija | Voditelj odsjeka za europske fondove, proračun, financije i računovodstvo | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema |
| 2.5.2. | Izraditi prijedlog Proračuna s detaljnim prikazom ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, računa financiranja i obrazloženjem te utvrditi pravila i uvjete izvršavanja Proračuna | Prijedlog Proračuna Grada za 2026. i Projekcije za 2027. i 2028./ Odluke o izvršavanju Proračuna Grada za 2026. | 2 | 15. studenoga 2026. | Voditelj odsjeka za europske fondove, proračun, financije i računovodstvo | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema |
| 2.6.1. | Kontrolirati dokumente dostavljene na plaćanje nalozima | Ovjereni (likvidirani) nalozi za isplatu gradskih upravnih tijela | Ovjereni (likvidirani) nalozi za isplatu gradskih upravnih tijela | tijekom 2026. | Viši referent za financije i kontrolu | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema |
| 2.6.2. | Obavljati sve poslove vezane uz obračun i isplatu plaća, naknada i drugih dohodaka | Obrazac IP1/ Obrazac IO1/ Obrazac JOPPD/ Zbrojni nalog | Obrazac IP1/ Obrazac IO1/ Obrazac JOPPD/ Zbrojni nalog | do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec/ prema rješenju | Referent za računovodstvo i financije | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema |
| 2.7.1. | Izraditi propisane financijske izvještaje (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke uz financijske izvještaje) | Broj financijskih izvještaja | 6 | kvartalno, polugodišnje i godišnje (prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu) | Voditelj odsjeka za europske fondove, proračun, financije i računovodstvo | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema |
| 2.7.2. | Koordinirati obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza | Izvještaj o obavljenom popisu | 1 | prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu | Pročelnik JUO | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema |
| 2.8.1. | Pratiti naplatu potraživanja Općine i evidentirati potraživanja sukladno analitičkim podacima | Broj provedenih kontrola mjesečno | 1 | kvartalno, polugodišnje i godišnje (prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu) | Viši referent za financije i kontrolu | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema |
| 2.9.1. | Prikupljati, obrađivati i usklađivati potrebe za nabavom roba, usluga i radova | Izrađen plan nabave | 1 | 30 dana od dana donošenja Proračuna/ po potrebi tijekom 2026. | Referent za računovodstvo i financije | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog progra Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema ma |
| 2.9.2. | Provoditi postupke jednostavne nabave, izdavati narudžbenice (u slučaju odabira) i evidentirati izdane narudžbenice za sve nabave propisane vrijednost | Broj provedenih nabava | 10 | prema Odluci o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave | Voditelj odsjeka za europske fondove, proračun, financije i računovodstvo | Aktivnost A100023 Licenca i održavanje knjigovodstvenog programa Aktivnost A100024 Računala i računalna oprema |

- 3. Odsjek za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

- Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

| RB mjere/ cilja | Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Upravljanje općinskom imovinom | Broj održanih ili saniranih općinskih objekata | [4] (2025) | [4] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj provedenih etažiranja ili procjena nekretnina | [3] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj provedenih geodetskih usluga | [5] (2025) | [5] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj priključaka na električnu mrežu | [2] (2025) | [2] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj evidentiranih nerazvrstanih cesta | [4] (2025) | [4] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj provedenih pravnih i tehničkih usluga vezanih za imovinu | [5] (2025) | [5] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 3.2. | Unaprjeđenje komunalne infrastrukture | Broj rasvjetnih tijela održavanih ili postavljenih | [100] (2025) | [100] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Duljina saniranih ili održavanih cesta u km | [10] (2025) | [10] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Količina otpada odvezenog iz kontejnera u t | [200] (2025) | [200] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj groblja/mrtvačnica obuhvaćenih održavanjem | [14] (2025) | [14] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj novih priključaka ili mrežnih proširenja | [30] (2025) | [30] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj izgrađenih/opremljenih javnih sadržaja (igrališta, skladišta) | [1] (2025) | [1] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj komunalnih društava koja su primila potporu | [2] (2025) | [2] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 3.3. | Razvoj prometne infrastrukture | Broj rasvjetnih tijela održavanih ili postavljenih | [100] (2025) | [100] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Duljina saniranih ili održavanih cesta u km | [10] (2025) | [10] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Količina otpada odvezenog iz kontejnera u t | [200] (2025) | [200] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj groblja/mrtvačnica obuhvaćenih održavanjem | [14] (2025) | [14] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj novih priključaka ili mrežnih proširenja | [30] (2025) | [30] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj izgrađenih/opremljenih javnih sadržaja (igrališta, skladišta) | [1] (2025) | [1] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj komunalnih društava koja su primila potporu | [2] (2025) | [2] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
| 3.4. | Zaštita okoliša | Broj zbrinutih pasa lutalica | [20] (2025) | [20] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Udio mještana obuhvaćen sustavom zbrinjavanja otpada | [90] (2025) | [90] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj provedenih mjerenja na Javorovom vrhu | [4] (2025) | [4] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj nabavljenih jedinica komunalne opreme | [30] (2025) | [30] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |
|  |  | Broj saniranih divljih odlagališta | [3] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Donošenje prijedloga godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture | Izrađen prijedlog godišnjeg program održavanja komunalne infrastrukture | 1 | 15. studeni 2026. | Voditelj odsjeka za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša | A100047 Javna rasvjeta - održavanje A100048 Ceste - održavanje, rad na cestama i nabava kamenog materijala A100049 Ceste - čišćenje snijega A100050 Komunalne usluge - odvoz kontenjera A100051 Održavanje javnih površina A100056 Ostale usluge - održavanje bicikala A100057 Groblja i mrtvačnice - održavanje |
| 3.1.2. | Donošenje godišnjeg Plana rada i financijskog plana trgovačkog društva | Izrađen plan rada i financijski plan | 1 | 31. prosinac 2026. | Direktor Komunalnog društva | A100052 Subvencije - Vodovodu d.o.o. Brinje A100053 Subvencije - Komunalnom društvu Brinje A100054 Kapitalna donacija Komunalnom društvu Brinje za rješavanje imovinsko pravnih poslova - groblja |
| 3.2.1. | Donošenje prijedloga godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture | Izrađen prijedlog godišnjeg programa | 1 | 15. studeni 2026. | Voditelj odsjeka za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša | A100143 Izgradnja javne rasvjete kod jezera Brodić A100145 Projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Križpolju K100086 Izgradnja vodovodne mreže - putem Vodovoda Brinje K100087 Kapitalna donacija Vodovod K100088 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete K100134 Kapitalna donacija - Vodovod K100136 Tržnica - skladišni prostor |
| 3.3.1. | Donošenje Odluke o pokretanju projekta razvoja pametnih prometnih rješenja | Broj donesenih odluka | 1 | 15. studeni 2026. | Općinski načelnik | A100058 Zamjena prelazne naprave na nadvožnjaku nerazvrstane ceste za PZ Žuta lokva K100089 Izdaci za ceste - asfaltiranje, izgradnja, rekonstrukcija K100137 Pametni pješački prijelaz Križpolje |
| 3.3.2. | Izrada Analize potreba i tehničkog rješenja pametnih prometnih sustava | Broj izrađenih analiza / studija | 1 | 15. studeni 2026. | Pročelnik JUO | A100058 Zamjena prelazne naprave na nadvožnjaku nerazvrstane ceste za PZ Žuta lokva K100089 Izdaci za ceste - asfaltiranje, izgradnja, rekonstrukcija K100137 Pametni pješački prijelaz Križpolje |
| 3.3.3. | Priprema i prijava projekta na nacionalne ili EU pozive | Broj prijavljenih projekata | 1 | 15. studeni 2026. | Savjetnik za ruralni razvoj i EU fondove | A100058 Zamjena prelazne naprave na nadvožnjaku nerazvrstane ceste za PZ Žuta lokva K100089 Izdaci za ceste - asfaltiranje, izgradnja, rekonstrukcija K100137 Pametni pješački prijelaz Križpolje |
| 3.4.1. | Donošenje Odluke o provedbi programa zbrinjavanja pasa lutalica | Broj donesenih odluka | 1 | 15. studeni 2026. | Općinski načelnik | A100027 Troškovi zbrinjavanja pasa lutalica |
| 3.4.2. | Sklapanje Ugovora s ovlaštenom skloništem / veterinarskom ustanovom | Broj sklopljenih ugovora | 1 | 15. studeni 2026. | Općinski načelnik | A100027 Troškovi zbrinjavanja pasa lutalica |
| 3.5.1. | Donošenje Odluke o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje otpadom Babina gora | Broj donesenih odluka | 1 | 15. studeni 2026. | Općinski načelnik | A100055 Sufinanciranje CGO - Babina gora |
| 3.5.2. | Sklapanje Ugovora o sufinanciranju | Broj sklopljenih ugovora | 1 | 15. studeni 2026. | Općinski načelnik | A100055 Sufinanciranje CGO - Babina gora |
| 3.6.1. | Sklapanje Ugovora s ovlaštenom ustanovom za provedbu monitoringa | Broj sklopljenih ugovora | 1 | 15. studeni 2026. | Općinski načelnik | A100104 Javorov vrh - monitoring na projektu (mjerenje plinova, zbijenost tla i sl.) |
| 3.7.1. | Izrada i zaprimanje Izvješća o stanju okoliša | Broj izrađenih izvješća | 1 | 15. studeni 2026. | Pročelnik JUO | A100104 Javorov vrh - monitoring na projektu (mjerenje plinova, zbijenost tla i sl.) |
| 3.8.1. | Provedba postupka javne nabave za komunalnu opremu | Broj provedenih postupaka nabave | 1–2 | 15. studeni 2026. | Pročelnik JUO | K100103 Sufinanciranje komunalne opreme |
| 3.8.2. | Sklapanje Ugovora s dobavljačem | Broj sklopljenih ugovora | 1 | 15. studeni 2026. | Općinski načelnik | K100103 Sufinanciranje komunalne opreme |
| 3.9.1. | Provedba postupka javne nabave za sanacijske radove | Provedba postupka javne nabave za sanacijske radove | Provedba postupka javne nabave za sanacijske radove | 15. studeni 2026. | Pročelnik JUO | K100105 Sanacija divljih odlagališta |

- Popis (horizontalnih) ciljeva i pokazatelja ishoda prema zahtjevima upravljanja kvalitetom i strateškim aktima

PODZAHTJEV 6.2. PRAĆENJE I MJERENJE PERCEPCIJE GRAĐANA I DRUGIH KORISNIKA O ORGANIZACIJI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Udio stanovništva zadovoljan posljednjim iskustvom korištenja javnih usluga (SDG) | Nema podataka | 82% (2027.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Udio stanovništva zadovoljan posljednjim iskustvom korištenja javnih usluga (SDG)“ | Izrađena metodologija za istraživanje zadovoljstva korisnika uslugama | 1 | n/p | n/p | n/p |
|  |  | Provedeno istraživanje o zadovoljstvu korisnika uslugama | 1 | n/p | n/p | n/p |

PODZAHTJEV 6.3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA USMJERENIH NA GRAĐANE I DRUGE KORISNIKE

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte | Nema podataka | Nema podataka | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. - Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu |
|  | Udio administrativnog i troškovnog rasterećenja za građane osiguran provedbom mjera administrativnog rasterećenja | Nema podataka | 20% (2026.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. - Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte“ | Broj dolazaka korisnika (po usluzi/ukupno) | Nema podataka | n/p | n/p | n/p |
| 6.3.2. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Udio administrativnog i troškovnog rasterećenja za građane“ | Vrijeme potrebno za isporuku usluge | Nema podataka | n/p | n/p | n/p |

PODZAHTJEV 7. 2. PRAĆENJE I MJERENJE PERCEPCIJE LJUDSKIH RESURSA O ORGANIZACIJI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi | Udio službenika koji su izrazili zadovoljstvo radom u javnoj upravi | Nema podataka | 80% | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. | Izrađena metodologija za mjerenje zadovoljstva radom u javnoj upravi | Izrađena metodologija za mjerenje zadovoljstva radom u javnoj upravi | 1 | n/p | n/p | n/p |

PODZAHTJEV 7. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA U PODRUČJU LJUDSKIH RESURSA

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi | Udio lokalnih službenika koji rade u hibridnom načinu rada u tromjesečnom razdoblju | Nema podataka | >20% | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. – NPOO pokazatelj 168. Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2 |
|  | Prosječan iznos novčanih sredstava uložen u obrazovanje i osposobljavanje lokalnih službenika godišnje | Nema podataka | >400€ (2027) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |
|  | Udio lokalnih službenika u Općinskoj upravi koji su pohađali programe obrazovanja i osposobljavanja, godišnje | 60% | 65% (2027) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |
| Unaprjeđenje stanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu | Broj ozljeda na radu | 0 (nula) | 0 (nula) | Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. |
|  | Broj smrtno stradalih zaposlenika | 0 (nula) | 0 (nula) |  |
|  | Prosječan broj dana po službeniku Privremene nesposobnosti za rad (na teret tijela i HZZO-a) godišnje |  | <12 (2027.) | Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. – i Godišnji izvještaj HZZO-a |
| Unapređenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom | % osoba s invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih u TJU na kraju izvještajnoj razdoblja | 0% | >3% | Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 145/20) |
| Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja za osobe s invaliditetom | Osigurana pristupačnost građevina Općinske uprave osobama s invaliditetom | 0% | 100% (2027.) | Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) |
| Poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova radnog mjesta | Ukupan broj usvojenih pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva | 0% | 0 | Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) |
| Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba | % zaposlenih u IKT od ukupno zaposlenih | 0% | >8% (2032.) | Strategija digitalna Hrvatska 2032. („Narodne novine“, br. 2/23 ) |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1. | Izrada godišnjeg plana edukacija službenika | Izrađen plan | 1 | n/p | n/p | n/p |

PODZAHTJEV 8. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA U PODRUČJU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti lokalne i područne (regionalne) samouprave | Jedinica je uključena u zajedničko obavljanje poslova lokalne samouprave | Nema podataka | DA (2026.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. Nacionalni plan opravka i otpornosti 2021.2026 – pokazatelj 175 |
| Povećanje sigurnosti opskrbe energijom, održivost energetske opskrbe, povećanje dostupnosti energije i smanjenje energetske ovisnosti | Ukupna potrošnja energije (el.energija, toplinska energija) u kWh u godini; - Od toga: potrošnja električne energije u kWh u godini | Nema podataka | Nema podataka | Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu |
| Obveza RH prema međunarodnim sporazumima, u okviru politike Europske unije, kao doprinos globalnim UN ciljevima | Stopa recikliranja komunalnog otpada | Nema podataka | TJU samostalno definira ciljnu vrijednost | Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu |
| Provedba Direktive o EE opremi (EU) 2012/19/EC | Godišnja stopa odvojenog sakupljanja otpadne električne i elektroničke opreme | Nema podataka | >88% (2028.) | Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine |
| Oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i popravkom | Udio komunalnog otpada do 2035. godine | Nema podataka | <35% (2028.) | Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka u području društvene odgovornosti | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 4 | n/p | n/p | n/p |

PODZAHTJEV 9.2. PRAĆENJE I MJERENJE VANJSKIH REZULTATA, TJ. IZLAZNIH REZULTATA I STVORENE VRIJEDNOSTI ZA JAVNOST

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje transparentnosti i otvorenosti rada | Postotak proaktivno objavljenih informacija (otvoreni podaci) | Nema podataka | >70% (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
|  | % poništenih rješenja prema zahtjevima za pristup informacijama | n/p | <40% (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Udio dodijeljenih ugovora u postupcima s jednim ponuditeljem | Nema podataka | ≤14 % (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
|  | Udio vrijednosti nabave koja se oglašava na TEDu | Nema podataka | >7 % (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Digitalizirana javna uprava | Broj e-usluga za građane prema Smjernicama eStandarda14 | Nema podataka | Nema podataka | Strategija digitalne Hrvatske 2032. („Narodne novine“, br. ) – Prilog 1. |
|  | Broj e-usluga za gospodarske subjekte prema Smjernicama eStandarda15 | Nema podataka | Nema podataka | Strategija digitalne Hrvatske 2032. („Narodne novine“, br. ) – Prilog 1. |
| Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava | Udio preporuka pučke pravobraniteljice po kojima su javnopravna tijela učinkovito postupala tijekom 12 mjeseci | Nema podataka | 100% (2027.) | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. |
| Unaprjeđenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije | Udio imenovanih lokalnih službenika koji su završili izobrazbu u području suzbijanja diskriminacije | Nema podataka | 100% | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027 |
|  | % utemeljenih pritužbi na diskriminaciju po kojima su postupale pravobraniteljske institucije | Nema podataka | 0% (2027.) | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027 |
| Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti (EFRR) | Korisnici novih i poboljšanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa | Fizičke osobe, pravne osobe, tijela javne vlasti | n/p | HR - Program Konkurentnost i kohezija 2021. -2027. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | n/p | n/p | n/p |
| 9.2.2. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za digitalizaciju javne uprave | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | n/p | n/p | n/p |

PODZAHTJEV 9. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UNUTARNJIH REZULTATA, TJ. RAZINE DJELOTVORNOSTI I UČINKOVITOSTI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potpuna usklađenost s financijsko izvještajnim i pravnim okvirom | Mišljenje Državnog ureda za reviziju o usklađenosti poslovanja subjekata | Uvjetno | Bezuvjetno | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Učinkovito upravljanje nekretninama | % uređenosti zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama | Nema podatka | 100% | Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. |
|  | % nekretnina TJU u Središnjem registru državne imovine | Nema podatka | 100% | Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za praćenje unutarnjih rezultata | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | n/p | n/p | n/p |

PODZAHTJEV 9.4. UNUTARNJA PROCJENA SUK-A

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom | Provedena samoprocjena upravljanja kvalitetom | Nema podataka | Izrađeno izvješće s Akcijskim planom (2026.) | Smjernice za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi („Narodne novine“, br. 65/23) |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.1. | Uspostava sustava za samoprocjenu | Izrađeno izvješće s akcijskim planom | 1 | n/p | n/p | n/p |

- Pravne osobe u nadležnosti

Općina Brinje, kao jedinica lokalne samouprave, u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja niz javnih poslova radi zadovoljavanja potreba građana na svom području. U svrhu učinkovitog, racionalnog i kvalitetnog izvršavanja tih zadaća, Općina je osnovala ili ima osnivačka prava, odnosno vlasničke udjele u pojedinim pravnim osobama koje djeluju u području komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih javnih djelatnosti.

Općina Brinje, u svojstvu osnivača ili suvlasnika, skrbi o zakonitom i učinkovitom radu tih pravnih osoba, osigurava sredstva za njihovo redovito poslovanje i razvoj putem proračuna te koordinira njihovo djelovanje u skladu s razvojnim prioritetima Općine. Rad pravnih osoba u nadležnosti Općine Brinje ima važnu ulogu u provedbi javnih politika, razvoju komunalne infrastrukture, unaprjeđenju kvalitete života građana i ostvarivanju ciljeva utvrđenih Provedbenim programom Općine Brinje za razdoblje 2025.–2029.

| Pravne osobe u nadležnosti |  |
| --- | --- |
| Proračunski korisnici | Poveznica na godišnji plan rada |
| Dječji vrtić Tratinčica | https://dv-tratincica.hr/dokumenti/ |
| Trgovačka društva | Poveznica na godišnji plan rada |
| Komunalno društvo Brinje d.o.o. za komunalne djelatnosti | https://komunalnodrustvobrinje.hr/financijski-planovi |
| LIČKE VODE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju | https://licke-vode.hr/zakoni-i-propisi/poslovni-planovi-i-izvjesca/ |

- Poveznice i ostale reference

(nije obavezno)

https://licko-senjska.hr/images/uploads/3215/plan_razvoja_lsz_do_2027._s_ts_i_,_verzija_listopad_2024.pdf

https://licko-senjska.hr/images/uploads/3215/plan_razvoja_lsz_do_2027._s_ts_i_,_verzija_listopad_2024.pdf

https://licko-senjska.hr/images/uploads/3215/plan_razvoja_lsz_do_2027._s_ts_i_,_verzija_listopad_2024.pdf

https://licko-senjska.hr/images/uploads/3215/plan_razvoja_lsz_do_2027._s_ts_i_,_verzija_listopad_2024.pdf

U 2024. godini Povjerenik za informiranje, kao drugostupanjsko tijelo, nije poništio niti jedno rješenje Službenika za informiranje